| ПОГОДА КЛИМАТ ВОДА | Всемирная метеорологическая организация КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ Вторая Сессия 24−28 октября 2022 г., Женева | INFCOM-2/INF. 6.3(1.2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Представлен: Генеральным секретарем 10.X.2022 |

[Этот документ переведен для вашего удобства с помощью технологии машинного перевода с минимальным вмешательством человека. Не дается никаких гарантий какого-либо рода, явных или подразумеваемых, в отношении его точности, надежности или правильности. Любые расхождения или различия, которые могли возникнуть при переводе содержания оригинального документа на русский язык, не являются обязательными и не имеют юридической силы для соблюдения, исполнения или любой другой цели. Некоторые материалы (например, изображения) могут быть не переведены из-за технических ограничений системы. В случае возникновения вопросов, связанных с точностью информации, содержащейся в переведенном документе, просим обращаться к английскому оригиналу, который является официальной версией документа.]

## Проект Оперативного плана (ОП) СГНВ: этап II на 2024—2029 гг.

Разработка Системы гидрологических наблюдений ВМО (СГНВ) началась в 2015 г. в рамках бывшей Комиссии ВМО по гидрологии (КГи) в целях содействия свободному и неограниченному обмену гидрологическими данными с использованием бесплатных инструментов с открытым исходным кодом, стандартизированных веб-сервисов, протоколов обмена данными, ВМО и других форматов. Экспериментальный этап начался в 2018 г. в двух крупных бассейнах (Ла-Плата и СНГЦ-Арктика) и был распространен на Доминиканскую Республику, Комиссию по бассейну реки Сава и Соединенное Королевство. Пилотный проект в бассейне реки Ла-Плата был одним из демонстрационных проектов ИСВ 2.0 и как таковой был представлен на «Практическом семинаре по демонстрационным проектам ИСВ 2.0». Участники семинара отметили, что все проекты соответствуют принципам ИСВ 2.0 и продемонстрировали их обоснованность. Однако была выявлена проблема объединения элементов и технологий, представленных на семинаре, в своде технических правил, определяющих структуру ИСВ 2.0 и обеспечивающих требуемый уровень функциональной совместимости между различными системами. Новый технический регламент для ИСВ 2.0 в настоящее время готов для одобрения на второй сессии ИНФКОМ и принятия Всемирным метеорологическим конгрессом.

СГНВ является частью однолетнего пилотного этапа ИСВ 2.0, который стартует в конце 2022 г. На этом этапе система будет приведена в соответствие с техническими спецификациями ИСВ 2.0 и ИГСНВ, и будет осуществлен обмен данными через структуру ИСВ 2.0. В конце экспериментального этапа ИСВ 2.0 ПК-УИИТ подготовит отчет о состоянии функциональной совместимости и возможных пробелах. Проект оперативного плана этапа II СГНВ будет изменен с учетом результатов экспериментального этапа ИСВ 2.0. Деятельность, не имеющая прямого отношения к ИСВ 2.0, будет осуществляться с учетом того, что будущая интеграция в ИСВ 2.0 может потребовать внесения изменений в компоненты СГНВ.

Оперативный план СГНВ предусматривает, что к 2025 г. по меньшей мере 50 государств-членов будут обмениваться данными в рамках СГНВ, Кг-Внеоч. (2021). СГНВ в бассейне реки Ла-Плата уже находится в стадии эксплуатации, но пока еще не соответствует техническим спецификациям ИСВ 2.0. Однако он интегрируется с Делфт-СЗП (Система прогнозирования паводков и заблаговременного предупреждения), ПРОГМСАТ (Система гидрометеорологического прогнозирования и заблаговременного предупреждения в бассейне реки Ла-Плата), системы качества воды среди других систем в бассейне.

Деятельность СГНВ в настоящее время осуществляется экспертами ОЭГ-ГИДМОН, которые будут сотрудничать с различными группами экспертов ПК-УИИТ в доработке этого проекта этапа II Оперативного плана СГНВ, СГНВ в качестве пилотного проекта ИСВ 2.0 для осуществления обмена гидрологическими данными в рамках ИСВ 2.0.

### ВСТУПЛЕНИЕ: Цели и текущие достижения СГНВ

1.1	Оперативный план СГНВ на 2024—2029 гг. будет служить руководством для осуществления этапа II Системы гидрологических наблюдений ВМО (СГНВ) в рамках новой структуры ВМО, начиная с экспериментального этапа (2018—2022 гг.), осуществляемого НМГС и партнерскими организациями в различных масштабах (национальном, региональном и глобальном). В нем описываются аспекты осуществления и функционирования СГНВ с учетом трех основных целей:

- цель 1: улучшить доступность и функциональную совместимость гидрологических данных, публикуемых НМГС и другими поставщиками данных;

- цель 2: установить эффективную связь с ИГСНВ (и ее инструментами ИГСНВ), ИСВ, ГСОДП и развития подобно МГК и OpenCDMS, для улучшения поддержки продукции и обслуживания, таких как СОРВБП и ГидроСОП;

- цель 3: усовершенствовать технологию обмена гидрологическими данными, онтологии, стандартов и инструменты.

1.2	План основывается на первоначальном лане осуществления СГНВ (ссылка) , который был одобрен в резолюции 17 (ИС-70) «План осуществления этапа II Системы гидрологических наблюдений ВМО» и Плане действий ВМО по гидрологии на 2022—2030 гг. (ссылка), резолюции 4 (Кг-Внеоч.(2021)). План действий способствует дальнейшему внедрению СГНВ для обмена оперативными и историческими данными между Членами. СГНВ внедряет инструменты с открытым исходным кодом, веб-сервисы и стандарты данных, такие как WaterML2.0 (совместная деятельность ВМО и ОГК), для обеспечения функциональной совместимости, доступа и обмена гидрологическими данными. ВМО и ОГК приняли часть 1 (Временные ряды), часть 2 (Уценки расхода, измерения и секции), часть 3 (Гидрология поверхностных вод) и часть 4 (Грунтовые воды) стандарта WaterML 2.0, в то время как часть 5 по качеству воды находится в стадии разработки. СГНВ направлена на решение проблем обмена гидрологическими данными посредством поддержки цепочки создания стоимости данных ВМО от производства данных до их распространения конечным пользователем, как показано на рисунке 1, и содействия этому процессу.

Рисунок 1. Цепочка создания стоимости данных СГНВ, иллюстрирующая путь, по которому наборы данных, связанные со сбором данных, приводят к повышению ценности применений, влияющих на пользователей данных

1.3	СГНВ направлена на решение проблем обмена гидрологическими данными посредством поддержки цепочки создания стоимости данных ВМО от производства данных до их распространения конечным пользователем, как показано на рисунке 1, и содействия этому процессу.

1.4	СГНВ вносит вклад в реализацию Перспективного видения и миссии ВМО на 2020—2030 годы (Стратегический план ВМО на 2020—2023 годы (ВМО-№ 1225)) наряду с Долгосрочными целями 1 и 2 в качестве центрального элемента обмена гидрологическими данными в качестве компонентов ИГСНВ (Наставление по интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160)). СГНВ поддерживает работу Коалиции по водным ресурсам и климату, особенно в области данных и информации.

1.5	Пилотные проекты СГНВ были завершены в следующих регионах и странах, и данные доступны через три экспериментальных проекта портала СГНВ с использованием различных веб-сервисов (СГНВ-Глобал как показано на рисунке 2, СГНВ-Плата, СГНВ-Арктика).

- Бассейн реки Ла-Плата в Южной Америке (СГНВ-Плата) объединяет гидрометеорологические данные, предоставленные Аргентиной, Боливией, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Данные согласовываются и публикуются 
СГНВ-брокером, а доступ к ним осуществляется через WaterML 2.0.

- Арктический регион (СГНВ-Арктика) содержит гидрометеорологические данные, предоставленные Канадой, Финляндией, Данией (для Гренландии), Исландией, Норвегией, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки (США). Данные гармонизированы СГНВ -брокером и опубликованы ArcGIS.

- Доминиканская Республика (СГНВ-ДР) содействует обмену гармонизированными гидрометеорологическими данными через СГНВ между НМС и НГС.

- Национальный архив речного стока Соединенного Королевства (НАРС-СК) предоставляет исторические данные, полученные от нескольких наблюдательных институтов, через СГНВ.

Данные Комиссии по бассейну реки Сава (СГНВ-Сава) доступны через ГИС САВА (https://savahis.org/his) для Членов бассейна.

Рисунок 2. Интерфейс проводника данных о воде для Глобального портала СГНВ

### ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В РАМКАХ СГНВ

2.1	Вступление

2.1.1	Рисунок 3 иллюстрирует взаимодействие различных органов, видов деятельности и других сообществ ВМО с СГНВ. Стрелки взаимодействия на диаграмме разделены между различными функциями.

2.2	Руководство

2.2.1	ИНФКОМ обеспечивает общее руководство разработкой и внедрением СГНВ при поддержке со стороны СЕРКОМ, КГЭГ и региональных ассоциаций. Работа СГНВ в рамках ИНФКОМ будет осуществляться главным образом в рамках ПК-УИИТ и ПК-СНСМ при поддержке со стороны ПК-МПСЗ. ОЭГ-ГИДМОН обеспечивает согласованность действий экспертов ИНФКОМ по гидрологии и поставщиков технологий СГНВ в соответствии с Планом действий ВМО по гидрологии на 2022—2030 годы.

2.2.2	СЕРКОМ через ПК-ГИД предоставляет требования к разработке СГНВ, чтобы она была глобально согласована с протоколами оповещения и ориентированным на пользователя обслуживанием, основанным на принципах надлежащей практики, возможностей для всех и долгосрочной устойчивости.

2.2.3	КГЭГ координирует вклад СГНВ в Перспективное видение ВМО в области гидрологии и ее План действий, поддерживая при этом связь со всем гидрологическим сообществом по вопросам их вклада в СГНВ и ее осуществления.

Рисунок 3. Взаимоотношения в рамках СГНВ

2.3	Осуществление

2.3.1	На национальном уровне государства-члены (НГМС) несут ответственность за всю деятельность, связанную с осуществлением и функционированием СГНВ, в то время как в региональном масштабе региональные ассоциации ВМО помогают внедрять СГНВ в рамках своего плана работы, возглавляемого РСГ.

2.3.2	Ожидается, что центры ВМО (ГСОДП (особенно будущие центры ГСОДП по гидрологии), ИСВ, ИГСНВ и глобальные центры гидрологических данных) будут размещать и поддерживать БОД СГНВ, веб-сервисы, порталы СГНВ, предоставлять обслуживание центров обработки данных (кубы данных и кэширование) и поддерживать функциональную совместимость гидрологических данных и информации, доступ к ним и обмен ими с использованием имеющихся ресурсов.

2.3.3	Эксперты по Соглашению об обмене данными будут поддерживать реализация единой политики ВМО в области данных (резолюция 1 (Кг-Внеоч.(2021)) «Единая политика ВМО в области международного обмена данными о системе Земля») посредством тесно сотрудничая с учрежденными соответствующими органами в рамках ВМО в целях разработки основанных на консенсусе соглашений об обмене данными в их регионах.

2.4	Развитие

2.4.1	Разработка СГНВ в настоящее время координируется ОЭГ-ГИДМОН при поддержке других экспертов ИНФКОМ, поставщиков технологий СГНВ (БОД СГНВ (Брокер по обнаружению и доступу) и Проводника данных о воде (ПДВ)), сотрудничающих сторон, проектов по развитию и других видов деятельности, связанных с ВМО. Формирование основной группы разработчиков СГНВ, сообществ СГНВ (технология, стандартизация (ИСО, ОГК (WaterML2.0)) и пользователей), экспертов по политике в области данных для дальнейшей поддержки работы этапа II СГНВ будет иметь решающее значение на этапе эксплуатации.

2.4.2	Технологическое сообщество СГНВ, сообщество пользователей данных и сообщество по стандартизации будут открыты для заинтересованных членов и партнеров ВМО, вносящих вклад и участвующих в СГНВ и в соответствии с руководствами и наставлениями ИСВ и ИГСНВ и руководством по гидрологической практике.

2.5	Вклад

2.5.1	ИГСНВ предоставляет ряд инструментов, таких как идентификатор станции ИГСНВ, Оскар/Поверхность, Система мониторинга качества данных ИГСНВ и Регулярный обзор потребностей, которые будут необходимы для работы СГНВ. СГНВ вносит вклад в ИГСНВ, предоставляя каталог метаданных, совместимый с представлением метаданных ИГСНВ (ПМДИ), для регистрации станций гидрологических наблюдений.

2.5.2	СГНВ предоставляет технологию для содействия интеграции данных гидрологических наблюдений в системы численного прогнозирования погоды и гидрологических прогнозов и расширяет распространение результатов прогнозирования в системах гидрологических наблюдений из ГСОДП.

2.5.3	ГидроХаб будет поддерживать наращивание потенциала СГНВ, особенно курс дистанционного обучения по функционально совместимому обмену данными в области гидрологии, а также внедрять и продвигать конкретные аспекты СГНВ, особенно с помощью инновационных технологий для обмена гидрологическими данными и качества воды.

2.6	Поддержка/Содействие

2.6.1	Функции поддержки, содействия и координации, необходимые для осуществления и развития СГНВ, обеспечиваются Секретариатом ВМО.

### ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СГНВ

3.1	Принципы осуществления

3.1.1	Члены ВМО, предоставляющие данные гидрологических наблюдений в СГНВ, действуют в соответствии с процедурами и практиками, изложенными в Техническом Регламенте (ВМО-№ 49), том I, часть I, а также в сочетании с соответствующими наставлениями и руководствами ВМО. Кроме того, рекомендуется обмениваться стандартами, инструментами и методами, опытом и возможностями, приобретенными в ходе осуществления СГНВ с сообществом СГНВ. Осуществление СГНВ осуществляется за счет имеющихся национальных ресурсов и ресурсов в масштабах бассейна.

3.2	Этапы осуществления

3.2.1	Ожидается, что пятиэтапная реализация СГНВ будет осуществляться следующим образом:

- Запрос на осуществление (запрос на участие в СГНВ). Поставщик данных направляет запрос об осуществлении СГНВ в Секретариат ВМО с указанием подробной информации о координаторах, веб-сервисах, стандартах и обязательствах по обмену данными.

- Запрос на информацию (запрос на информацию, форматы, веб-сервисы). Секретариат ВМО направляет поставщику данных запрос о дополнительной необходимой информации, касающейся публикации данных, форматов, веб-сервисов и прочего.

- Осуществление (тестирование конечных точек и интеграция СГНВ с использованием различных инструментов, установка БОД). В зависимости от типа доступных веб-сервисов установка может включать настройку нового источника данных для существующего средства доступа, разработку нового средства доступа, картирование словаря метаданных и настройку просмотров пользователей.

- Тестирование осуществления. После разработки предварительного решения поставщикам данных и техническим экспертам сообщается о необходимости проведения тестирования нового соединения и предоставления результатов тестирования.

- Обратная связь по осуществлению. Наконец, Секретариат ВМО представляет координатору поставщика данных краткий отчет об осуществлении с описанием использованных технологий и стандартов, а также того, как были обработаны запросы.

### ПЛАН РАБОТЫ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РИСКОВ

4.1	План работы

Осуществление СГНВ будет определяться потребностями Членов и других пользователей СГНВ, которые будут приняты в соответствующих случаях экспертами или целевой группой СГНВ. Краткое изложение ожидаемых сроков приводится в таблице 1.

Таблица 1. Виды деятельности и конечные результаты

| Задачи/Виды деятельности | Результаты | Время |
| --- | --- | --- |
| Пилотный проект СГНВ-ИСВ | Отчет об обмене гидрологическими данными в рамках ИСВ 2.0 | 2023 г. |
| Определение функциональных возможностей центров ВМО, включая эволюционирующую роль трех глобальных центров данных для оказания помощи Членам в обмене и спасении их данных | Новое определение роли, принятое ИНФКОМ-3 | 2024 г. |
| Создание ключевых подразделений, которые будут координировать и поддерживать осуществление СГНВ, а также руководить им | - Запущена новая веб-страница СГНВ - Учреждены основная группа технического развития СГНВ, сообщества СГНВ, эксперты СГНВ | 2023 г. 2024 г. |
| Интеграция СГНВ-ИГСНВ | - Принят ИСИ для гидрологических станций и пилотных гидрологических станций, зарегистрированных в Оскар/Поверхность - Пересмотрены и расширены перечни кодов метаданных ИГСНВ: записи метаданных для наборов данных СГНВ В Оскар/Поверхность - Реестр онтологий ВМО обновлен с учетом потенциального вклада ГСНПС-Г | 2025 г. 2025 г. 2026 г. |
| Разработка Технического руководства/наставления СГНВ | Техническое руководство, утвержденное ИНФКОМ-3 | 2024 г. |
| Обмен данными с признанных столетних/опорных (ГОСН-гидрология и центры данных) станций в области гидрологии | СГНВ улучшена для содействия осуществлению ГОСН для гидрологии | 2027 г. |
| СГНВ — оперативный обмен данными | По меньшей мере 50 членов обмениваются данными через СГНВ | 2025 г. |
| Наращивание потенциала в области функционально совместимого обмена гидрологическими данными, БОД СГНВ, ПДВ, WaterML2.0 | Один тренинг, проведенный в каждой региональной ассоциации ВМО | 2027 г. |
| Осуществление Единой политики ВМО в области данных на уровне Членов для расширения обмена данными | Количество членов, предоставляющих основные данные к 2027 г. | 2027 г. |
| Поддержка разработки WaterML-WQ | - WaterMl2.0, часть 4, принятая в качестве стандарта ВМО - Установлена взаимосвязь СГНВ с ГСМОС/МИКВ | 2026 г. 2027 г. |

4.2	Мониторинг и оценка рисков

Осуществление этапа II Оперативного плана СГНВ будет регулярно контролироваться и оцениваться с использованием количественной и объективной методологии, где это возможно используя соответствующие инструменты. КПЭ с целевыми показателями и инструментами оценки представлены в таблице 2, а оценка рисков и их смягчение представлены в таблице 3.

Таблица 2. Ключевые показатели эффективности

| КПЭ | Базовый уровень | Средний целевой показатель | Конечная цель | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023—2025 гг. | 2025—2027 гг. | 2027—2031 гг. |  |
| Количество бассейновых организаций, участвующих в СГНВ | 4 | 6 | 8 | Портал СГНВ |
| Количество Членов, публикующих свои данные через порталы СГНВ | 55 | 65 | 89 | СМКДИ / портал СГНВ |
| Количество сотрудников НМГС, обладающих опытом работы в области технологий СГНВ | 40 | 80 | 120 | База данных экспертов СГНВ |
| Количество стран, осуществляющих обмен данными в рамках ИСВ 2.0 | 10 | 30 | 50 | Архитектура ИСВ |
| Количество записей метаданных ИГСНВ, отображаемых в СГНВ | 10 | 20 | 30 | Оскар/Поверхность / Портал СГНВ |
| Количество Членов, предоставляющих данные о качестве воды через СГНВ | 15 | 30 | 40 | Веб-портал СГНВ |

Таблица 3. Оценка рисков и смягчение последствий

| Номер | Допущения | Рисковать | Смягчение последствий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологии СГНВ отвечают потребностям сообщества ВМО | - Слабые связи между экспертами СГНВ и сообществами или пользователями СГНВ | - Создание механизмов обратной связи между сообществами СГНВ и экспертами СГНВ - Подписание договора с разработчиками технологий СГНВ - Привлечение нужных экспертов для поддержки СГНВ (ЦГ-СГНВ) |
| 2 | Политика Членов ВМО в области данных способствует осуществлению СГНВ (готовность к осуществлению Единой политики ВМО в области данных) | - Стратегии и политика, не способствующие осуществлению СГНВ - Политика Членов не способствует свободному и неограниченному обмену данными | - Содействие СГНВ в обмене гидрологическими данными в рамках Единой политики ВМО в области данных - Проведение большего количества вебинаров, тренингов и демонстраций СГНВ |
| 3 | Имеющиеся ресурсы достаточны для функционирования СГНВ | - Ограниченное финансирование и ресурсы для осуществления деятельности СГНВ | - Поощрение Членов и/или бассейновых учреждений к принятию обязательств и сбору средств на ресурсы, необходимые для осуществления СГНВ - Повышение осведомленности НСГ, РСГ и внедрение соответствующих механизмов в органах РА, например, создание региональных групп экспертов СГНВ |
| 5 | СГНВ полностью интегрирована в структуру ИСВ 2.0 | - Архитектура ИСВ 2.0 не в полной мере учитывает потребности в обмене гидрологическими данными | - Налаживание эффективного сотрудничества между экспертами СГНВ, экспертами по гидрологии и другими экспертами ПК-УИИТ |
| 6 | ИГСНВ и СГНВ полностью интегрированы для поддержки гидрологии | - Инструменты ИГСНВ не предназначены для интеграции сети гидрологических наблюдений | - Надлежащее представительство экспертов по гидрологии в ПК-СНСМ (ИГСНВ) - Определение РЦИ, поддерживающих гидрологические станции |

### ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ СГНВ

5.1	Вступление

СГНВ поддерживается несколькими стандартизированными инструментами с открытым исходным кодом, веб-сервисами и стандартами, пользующимися поддержкой научного сообщества.

Рисунок 4. СГНВ как инструмент обмена данными

5.2	Инструменты и веб-сервисы

5.2.1	БОД (Брокер по обнаружению и доступу)
БОД обеспечивает рамки для посредничества и гармонизации, поддерживая технологию уровня обнаружения данных и доступа к ним для СГНВ.

5.2.2	СГНВ осуществляет множество стандартизированных и/или настраиваемых 
веб-сервисов, которые были разработаны и поддерживаются различными сообществами, как показано в приведенном ниже списке:

- ИПП временных рядов БОД;

- Служба UNIDATA THREDDS;

- CUAHSI WaterML 1.0 / ГИДРОСЕРВЕР CUAHSI WOF;

- Служба водоснабжения ГС США;

- Служба функций ИИЭС;

- OAIPMH (Дублинское ядро, ISO 19139, модели метаданных ИГСНВ);

- ССН (Сервис сенсорных наблюдений) ОГК (Открытый геопространственный консорциум);

- Сервис центрального каталога WaterOneFlow HIS.

5.2.3	Технологии СГНВ также поддерживаются бесплатными онлайновыми инструментами, которые были разработаны, протестированы и/или поддерживаются крупными научными и исследовательскими сообществами для содействия функциональной совместимости гидрологических данных, доступа к ним и обмена ими, как указано ниже:

- ESRI ArcGIS Online;

- GeoNetwork;

- Проводник данных о воде (ПДВ);

- Проводник метеорологических данных;

- библиотека WaterML;

- клиент WaterML Node.js;

- плагин шаблона Службы данных WCF;

- 52North Helgoland;

- ГСИЛП ГС США.

5.3	Дальнейшее развитие событий

СГНВ обеспечит надежную платформу для совместного использования и обмена данными, продукцией между различными системами, которые могут использовать различные технологии, путем внедрения разработанных стандартов, веб-сервисов и новых технологий, таких как ИИ, нейронные сети, машинное обучение и большие данные. Необходимо предпринять ряд инициатив и задач для достижения целей СГНВ в соответствии с появляющимися технологиями и растущим спросом на функциональную совместимость между различными поставщиками гидрометеорологических данных, информации и обслуживания:

- интеграция СГНВ в рамках подхода к системе Земля, соединяющего область гидрологии с другими областями, обеспечивающими соответствующие гидрологические данные (дополнительные наборы данных);

- поддержка осуществления РОСН и ГОСН, Единой политики ВМО в области данных в качестве гидрологического компонента ИГСНВ и ИСВ2.0;

- оптимизация взаимодействия между веб-сервисами СГНВ, системами баз данных, веб-сервисами пользователей и поставщиками данных, включая другие интегрированные модели;

- полностью открытая система систем, поддерживаемых и разрабатываемых сообществом на национальном, региональном, бассейновом и глобальном уровнях с акцентом на потребности пользователей;

- разработка ИПП для интеграции систем СГНВ с системами заблаговременного предупреждения, системами прогнозирования паводков, глобальными центрами данных ВМО, гидрологическими центрами ГСОДП, «ИСВ 2.0 в коробке», инструментами ИГСНВ, ГидроСОП и другими порталами данных;

- интеллектуальный онлайновый помощник по цифровой поддержке и удобные для пользователя интерфейсы;

- методы машинного обучения для представлений пользовательского интерфейса, включая мобильные устройства и персональных цифровых помощников;

- передовые методы обнаружения, доступа, посредничества, кэширования и поиска на основе ИИ, поддерживающие сообщество ВМО и соответствующие руководствам ВМО;

- внедрение интеграции, аналитики и обработки больших данных;

- расширение метаданных для учета всех типов данных гидрологического цикла (например, качество воды, влажность почвы).

_______________