| ПОГОДА КЛИМАТ ВОДА | Всемирная метеорологическая организация КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ Третья сессия 15—19 апреля 2024 г., Женева | INFCOM-3/Doc. 7.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Представлен: председателем 23.IV.2024 г. УТВЕРЖДЕННЫЙ ТЕКСТ |

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:		СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ПУНКТ 7.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:	План осуществления Глобальной службы наблюдения за парниковыми газами

# ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАРНИКОВЫМИ ГАЗАМИ

# ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИИ

## Проект рекомендации 7.2/1 (ИНФКОМ-3)

### План осуществления Глобальной службы наблюдения за парниковыми газами

КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ (ИНФКОМ),

ссылаясь на резолюцию 5 (Кг-19) «Глобальная служба наблюдения за парниковыми газами», в которой ИНФКОМ, Комиссии по метеорологическим, климатическим, гидрологическим, морским и смежным обслуживанию и применениям в области окружающей среды (СЕРКОМ) и Совету по исследованиям (СИ) поручено, через совместную Исследовательскую группу, продолжить разработку концепции Глобальной службы наблюдения за парниковыми газами (ГСНПГ) посредством подробного плана осуществления, опираясь на существующие возможности и текущую деятельность в рамках Глобальной службы атмосферы (ГСА), включая Интегрированную глобальную информационную систему по парниковым газам (ИГИСПГ) и другие соответствующие международные структуры,

вновь подтверждая, что ВМО играет уникальную роль в выработке передовых практик в области методов измерений, данных и стандартов отчетности, валидации и взаимного сравнения информационной продукции, а также других передовых практик, необходимых для поддержки глобальной инфраструктуры мониторинга парниковых газов,

подчеркивая необходимость интеграции компонентов ГСНПГ в соответствующие координируемые ВМО системы, Интегрированную глобальную систему наблюдений ВМО (ИГСНВ), Информационную систему ВМО (ИСВ) и Комплексную систему обработки и прогнозирования ВМО (КСОПВ) и сотрудничества с соответствующими сообществами, поддерживающими координируемые ВМО системы,

принимая к сведению итоги практических семинаров по моделированию (Бонн, Германия, 19—21 сентября 2023 г.) и измерениям (Женева, Швейцария, 3—5 октября 2023 г.), организованных в поддержку разработки Плана осуществления ГСНПГ, и результаты опроса Членов о национальном потенциале для осуществления ГСНПГ,

рассмотрев проект плана осуществления ГСНПГ, разработанный совместной Исследовательской группой,

рекомендует Исполнительному совету принять План осуществления Глобальной службы наблюдения за парниковыми газами на основании проекта резолюции, представленного в дополнении к настоящей рекомендации.

Полный текст плана осуществления см. в INFCOM-3/INF. 7.2.

____________

Дополнения: 1

## Дополнение к проекту рекомендации 7.2/1 (ИНФКОМ-3)

Проект резолюции №№/1 (ИС-78)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

ссылаясь на Стратегический план ВМО на 2024—2027 годы,

ссылаясь далее на резолюцию 5 (Кг-19) «Глобальная служба наблюдения за парниковыми газами», в которой Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (ИНФКОМ), Комиссии по метеорологическим, климатическим, гидрологическим, морским и смежным обслуживанию и применениям в области окружающей среды (СЕРКОМ) и Совету по исследованиям (СИ) поручено, через совместную Исследовательскую группу, продолжить разработку концепции Глобальной службы наблюдения за парниковыми газами (ГСНПГ) посредством подробного плана осуществления, опираясь на существующие возможности и текущую деятельность в рамках Глобальной службы атмосферы (ГСА), включая Интегрированную глобальную информационную систему по парниковым газам (ИГИСПГ) и другие соответствующие международные структуры, и вернуть проект плана Исполнительному совету для рассмотрения и утверждения,

ссылаясь далее на принципы проектирования сети наблюдений, в частности принцип № 13 касательно развития устойчивости с точки зрения окружающей среды, в приложении 2.1 к Наставлению по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160);

рассмотрев рекомендацию 7.2/1 (ИНФКОМ-3),

признавая роль ВМО как координатора деятельности, осуществляемой Членами, с учетом ее нейтральной позиции в отношении политики национальных правительств в области изменения климата, включая их усилия по оценке и сокращению выбросов ПГ,

признавая далее важные политические последствия данных мониторинга парниковых газов и, следовательно, рекомендуется проведение любого мониторинга парниковых газов в условиях полной прозрачности и в соответствии с резолюцией 1 (Кг-Внеоч.(2021)) «Единая политика ВМО в области международного обмена данными о системе Земля» и содержащимся в ней призывом к свободному и неограниченному международному обмену данными о системе Земля,

признавая далее различия в возможностях наблюдения за парниковыми газами между Членами, план осуществления подчеркивает важность укрепления технологий, а также экспертных знаний и опыта на глобальном уровне,

признавая далее необходимость эффективного использования всеми Членами обслуживания ВМО для обеспечения качества наблюдений за парниковыми газами,

отмечая, что в завершение пятьдесят девятой сессии Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА 59), которая состоялась в ходе двадцать восьмой Конференции Сторон (КС 28, Дубай, 30 ноября — 13 декабря 2023 г.), ВОКНТА «отметил новую инициативу „Глобальная служба наблюдения за ПГ”, направленную на создание постоянного, регулярного глобального мониторинга концентраций и потоков парниковых газов. Он признал, что эта инициатива призвана улучшить количественную оценку как природных, так и антропогенных источников и поглотителей парниковых газов, а также дополнить кадастры выбросов, отметив, что следует применять руководящие принципы отчетности и кадастров парниковых газов, принятые в соответствии с Конвенцией и Парижским соглашением»,

с признательностью отмечая работу совместной Исследовательской группы по мониторингу парниковых газов ВМО (ИГ-ПГ) между ИНФКОМ, СЕРКОМ и СИ, проведенную для разработки плана осуществления,

с признательностью отмечая далее дополняющие усилия международных научных и пользовательских сообществ по разработке плана путем проведения практических семинаров по моделированию (Бонн, Германия, 19—21 сентября 2023 г.) и измерениям (Женева, Швейцария, 3—5 октября 2023 г.),

одобряет План осуществления Глобальной службы наблюдения за парниковыми газами, резюме которого приведено в дополнении I к настоящей резолюции; [Секретариат]

учитывая потребности в сохраняющихся обязательствах и вкладе в данный план осуществления всех ключевых заинтересованных сторон, участвующих в мониторинге парниковых газов, в особенности исследовательского сообщества, играющего важную роль в рамках Глобальной службы атмосферы (ГСА),

постановляет:

1)	сформировать совместную консультативную группу под сопредседательством лиц, назначенных ИНФКОМ и СИ, для руководства осуществлением плана с соответствующим привлечением внешних заинтересованных сторон с кругом ведения, представленным в дополнении II к настоящей резолюции;

2)	изучить полезность, круг ведения и состав членов Группы советников по климатической политике в связи с Действием GOV2 в плане осуществления;

настоятельно призывает Членов внести вклад в реализацию плана через рабочие группы ИНФКОМ, СИ и другие соответствующие органы ВМО, а также в консультации с их национальными координаторами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Парижского соглашения;

поручает ИНФКОМ и СИ в координации с СЕРКОМ [П/СЕРКОМ] возглавить осуществление плана, следуя указаниям совместной Консультативной группы, и регулярно докладывать о ходе его выполнения Исполнительному совету и Консультативному комитету по вопросам политики;

предлагает президентам региональных ассоциаций активно поддерживать реализацию инициативы ГСНПГ;

признавая, что осуществление ГСНПГ зависит от результатов мобилизации ресурсов или от того, сможет ли Генеральный секретарь определить показатели эффективности,

поручает Генеральному секретарю:

1)	обеспечить, в рамках существующих бюджетных ассигнований и административных механизмов, надлежащую сквозную деятельность в Секретариате для оказания поддержки в реализации плана;

2)	продолжать укрепление сотрудничества и координации с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и другими международными партнерами, участвующими в деятельности по мониторингу и моделированию парниковых газов, и мобилизовать ресурсы партнеров для осуществления ГСНПГ, обеспечивая всем Членам равный доступ к ресурсам ВМО, включая средства обеспечения глобальной сопоставимости данных мониторинга ПГ;

3)	взаимодействовать с заинтересованными сторонами на международных форумах, таких как Конференция Сторон РКИК ООН (КС), для популяризации развития и использования данных и продукции, производимых данной инфраструктурой;

призывает партнерские организации внести свой вклад в реализацию плана осуществления ГСНПГ.

____________

Дополнения: 2

## Дополнение I к проекту резолюции №№/1 (ИС-78)

Глобальная служба наблюдения за парниковыми газами — ГСНПГ

План осуществления, резюме

Совместная Исследовательская группа по мониторингу парниковых газов

1.	Введение и история вопроса

Всемирный метеорологический конгресс на своей девятнадцатой сессии (Кг-19, 22 мая — 2 июня 2023 г.) одобрил концептуальную записку и учредил новую инициативу по глобальному мониторингу парниковых газов, направленную на оказание поддержки Членам ВМО в осуществлении действий по смягчению последствий, предпринимаемых для реализации Парижского соглашения. Эта концепция была разработана ВМО в тесном сотрудничестве с партнерскими организациями, занимающимися вопросами парниковых газов и углеродного цикла.

Глобальная служба наблюдения за парниковыми газами (далее — ГСНПГ) восполняет пробелы в критически важной информации и обеспечивает интегрированную оперативную структуру, объединяющую все системы наблюдений, а также возможности моделирования и усвоения данных в отношении мониторинга парниковых газов, стремясь уменьшить неопределенность в оценке эффективности действий в области климата.

ГСНПГ обеспечит механизм всестороннего мониторинга ПГ и тем самым удовлетворит острую потребность в информации, которая помогает понять и оценить влияние действий по смягчению последствий, предпринимаемых Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Парижского соглашения, на состояние климата. Такая информация будет готовиться своевременно и учитывать как антропогенное, так и природное влияние на уровень парниковых газов в атмосфере.

Основное внимание будет уделяться трем наиболее важным парниковым газам (далее — ПГ), на концентрацию которых влияет антропогенный фактор, а именно двуокиси углерода (CO2), метану (CH4) и закиси азота (N2O). Согласно оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (доклад РГ1 ОД6 МГЭИК), увеличение концентраций этих газов в атмосфере служит основной причиной наблюдаемого изменения климата и возникновения связанных с ним последствий. Было зафиксировано, что недавнее (постиндустриальное) повышение концентраций CO2, CH4 и N2O вызвано антропогенной деятельностью. В Парижском соглашении, принятом 196 Сторонами на Конференции Сторон РКИК ООН в 2015 году, установлены конкретные цели по максимальному повышению глобальной средней температуры и указано, что средством достижения этих целей является абсолютное сокращению выбросов ПГ.

В ходе двадцать восьмой Конференции Сторон (КС 28, Дубай, 30 ноября — 13 декабря 2023 г.) состоялась пятьдесят девятая сессия Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА 59). В своих выводах Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) выразил признательность за достигнутый прогресс и по пункту «Исследования и систематическое наблюдение» (FCCC/SBSTA/2023/L.10) отметил:

«ВОКНТА отметил новую инициативу „Глобальная служба наблюдения за ПГ”, направленную на создание постоянного, регулярного глобального мониторинга концентраций и потоков парниковых газов. Он признал, что эта инициатива призвана улучшить количественную оценку как природных, так и антропогенных источников и поглотителей парниковых газов, а также дополнить кадастры выбросов, отметив, что следует применять руководящие принципы отчетности и кадастров парниковых газов, принятые в соответствии с Конвенцией и Парижским соглашением».

Упоминание КС 28 ГСНПГ в ВОКНТА существенно усиливает оперативную направленность действий по смягчению последствий изменения климата, начиная с двадцать седьмой Конференции Сторон (КС 27, Шарм-эш-Шейх, 6—20 ноября 2022 г.), когда Стороны признали, что «{…} ограничение глобального потепления до 1,5 °C требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов на 43 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года» (Decision -/CP.27). Далее она «подчеркивает {...} необходимость усиления координации деятельности сообщества систематических наблюдений и способности предоставлять полезную и имеющую практическую ценность климатическую информацию для смягчения последствий, адаптации и систем заблаговременных предупреждений, а также информацию, позволяющую понять пределы для адаптации и установить причины экстремальных явлений». Доступ к улучшенной согласованной информации о концентрациях и бюджетах ПГ, частично уже собранной существующими инфраструктурами, необходим для того, чтобы помочь странам установить свои обязательства и отслеживать прогресс в достижении целей по сокращению выбросов. Реагирование на призыв КС 27 требует усилий со стороны многочисленных учреждений и сообществ по совместной работе, созданию новых или обновлению существующих соглашений и договоренностей между международными и национальными учреждениями и различными органами ВМО.

Задачи и ожидаемые результаты ГСНПГ сформулированы в концептуальной записке, утвержденной и включенной в отчет девятнадцатого Всемирного метеорологического конгресса. В рамках первого глобального подведения итогов (ГПД-1), представленного на КС 28, уже использовались некоторые системы, которые станут основополагающими для ГСНПГ, и был подчеркнут ограниченный прогресс в достижении целей Парижского соглашения, и данный результат подкрепляет необходимость ускорения темпов реализации широкомасштабных целей в их следующем раунде планов действий в области климата, который намечен на 2025 год.

Рисунок 1. Инфографика с указанием сроков, масштаба и контекста осуществления ГСНПГ. Для упрощения представлен только CO2, тогда как в Плане осуществления ГСНПГ основное внимание уделяется всем трем газам (CO2, CH4 и N2O)

Ожидается, что текущие и новые исследования, направленные на развитие возможностей для дальнейшего разделения этих чистых потоков на выбросы, распределенные по источникам, в будущем приведут к созданию дополнительной оперативной продукции. Согласно политике ВМО в области данных (резолюция 1 (Кг-Внеоч(2021)) и в интересах обеспечения прозрачности, как того требует Парижское соглашение, ожидается, что данные будут доступны всем заинтересованным пользователям на безвозмездной и неограниченной основе.

План осуществления ГСНПГ (далее ПО-ГСНПГ) организован таким образом, чтобы Члены ВМО могли понять действия, требуемые в рамках текущего финансового периода (2024—2027 гг.), и содействовать их реализации для продвижения этапа осуществления и подготовки к эксплуатации ГСНПГ (ЭОП-ГСНПГ) (рисунок 1). В рамках следующего финансового периода (2028—2031 гг.) планируется начальный этап эксплуатации ГСНПГ (НЭЭ-ГСНПГ), включая консолидацию конфигурации систем ГСНПГ для второго глобального подведения итогов (ГПИ-2), о чем говорится в разделе «Концепция развития».

Видение ГСНПГ обеспечивается после 2032 года в полном соответствии с циклом Расширенных рамок для обеспечения транспарентности, предусмотренных Парижским соглашением (РРОТ-ПС), который обеспечит оценку прогресса в реализации крупномасштабной цели по достижению климатической нейтральности. ГСНПГ будет ориентирована на предоставление имеющей практическую ценность информации, помогающей странам в их долгосрочных стратегиях развития с низким уровнем выбросов парниковых газов (ДС-СРНВ), которые обеспечивают поддержку определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в долгосрочной перспективе.

Этот этап развития ГСНПГ получил название «расширенный этап эксплуатации» (РЭЭ-ГСНПГ) и направлен на интеграцию развивающихся технологий спутникового дистанционного зондирования, наземных сетей, традиционных методов моделирования и методов моделирования на основе данных, появившихся благодаря искусственному интеллекту, с целью снижения неопределенности и повышения надежности систем мониторинга ПГ.

Для реализации плана необходимо создать рабочую структуру, которой будет поручено координировать деятельность по осуществлению, изложенную в различных разделах, чтобы обеспечивать ее своевременное выполнение и отчитываться перед Комиссией по инфраструктуре о прогрессе в достижении целей, сформулированных в плане. В эту рабочую структуру необходимо включить технических экспертов по инфраструктуре мониторинга ПГ.

Кроме того, необходимо создать группу, которая будет заниматься информационно-разъяснительной работой и мобилизацией ресурсов. Поскольку вовлечение исполнительного руководства ВМО имеет крайне важное значение, ГСНПГ должна напрямую отчитываться о текущей и планируемой деятельности перед Исполнительным советом ВМО.

Совместная Исследовательская группа по мониторингу парниковых газов (ИГ-ПГ) рекомендовала два действия, касающиеся управления:

Действие GOV1. Создать рабочую структуру при Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (ИНФКОМ) для координации деятельности по технической реализации. Сопредседателями Консультативной группы по ГСНПГ должны стать лица, назначенные ИНФКОМ и СИ, и предполагается, что в ее состав войдут до 20 членов, представляющих, в частности, Комиссию по метеорологическим, климатическим, гидрологическим, морским и смежным обслуживанию и применениям в области окружающей среды (СЕРКОМ) и различные области экспертных знаний, относящихся к парниковым газам.

Действие GOV2. Проанализировать полезность Группы советников по климатической политике ВМО для позиционирования и информационно-разъяснительной работы на высоком уровне, скорректировав круг ведения и членский состав, чтобы всесторонне охватить темы ГСНПГ.

2.	Основы ГСНПГ и пробелы

В концептуальной записке подробно изложены существующие компоненты ГСНПГ, которые составляют основу для осуществления (рисунок 2). Было проведено два технических семинара для дальнейшей оценки состояния текущих функциональных возможностей и уровня их готовности, а также для определения наиболее важных пробелов, которые необходимо устранить для продвижения осуществления ГСНПГ. В семинаре по наблюдениям приняли участие около 130 экспертов на местах и еще 70 — дистанционно, а семинар по моделированию был организован «по приглашению» и включал 30 экспертов, которые участвовали в очном режиме, и 20 экспертов, которые участвовали онлайн.

Основные итоги и рекомендации сформулированы в отчетах соответствующих совещаний, которые доступны в библиотеке ВМО.

Рисунок 2. Схема осуществления ГСНПГ с указанием функциональных возможностей ГСНПГ и обеспечения соответствия обслуживания долгосрочным целям ВМО (ДЦ1, ДЦ2 и ДЦ3)

Исследовательская группа по мониторингу парниковых газов (ИГ-ПГ) — это совместная исследовательская группа, состоящая из 35 признанных экспертов из разных областей, приглашенных ВМО в августе 2022 года после того, как ИС-75 поручил совместной исследовательской группе разработать ПО-ГСНПГ. Подгруппы ИГ-ПГ осуществляют руководство разработкой различных структурных элементов, составляющих данный документ.

Структурные элементы ГСНПГ представлены в следующих шести разделах. Общепризнано, что наращивание потенциала, включая обучение, актуально для всех видов деятельности, перечисленных в технических разделах данного документа. Более того, хотя ГСНПГ нацелена на оперативное развертывание, признано, что компоненты исследований и обслуживания являются требованиями к уровню качества для непрерывного функционирования и необходимостью для всех структурных элементов.

3.	Система наблюдений

Наблюдения составляют основу ГСНПГ, усвоения данных, моделирования и верификации. Они подробно описаны в концептуальной записке.

Следующие пункты действий были определены как приоритетные виды деятельности для продвижения осуществления ГСНПГ. Эти пункты действий организованы в несколько блоков, охватывающих пункты действий на стыке различных предметных областей и с использованием различных платформ (т. е. наземные платформы in situ и спутники), за которыми следуют пункты действий, относящиеся к конкретным областям. Подробная информация о видах деятельности, отчетном периоде и связях между пунктами действий приведена в полном тексте плана осуществления.

При создании сетей наблюдений, как in situ, так и наземных дистанционного зондирования, особое внимание следует уделять расширению сетей на НРС, МОСТРАГ и развивающиеся страны, особенно в регионах земного шара, где наблюдается дефицит данных. [Южная Африка, Секретариат]

3.1. 	Тема: Принципы проектирования сети наблюдений на стыке различных предметных областей

Действие O1. Создать исчерпывающий перечень существующих приземных измерений ПГ.

Показателями успеха являются:

	всеобъемлющий перечень измерений ПГ, который может быть использован в ГСНПГ, и интеграция недостающих элементов как в инструменте ОСКАР/Поверхность, так и в инструменте ОСКАР/Космос;

	анализ пробелов, в котором сравниваются переменные и охват, необходимые для моделей инверсии (действия P1—P3), с измеряемыми в настоящее время переменными и их охватом.

Действие O2. Разработать стандарты мониторинга ПГ, пересмотреть и согласовать существующие требования к измерению ПГ.

Показателями успеха являются включение установленных требований к наблюдениям в базу данных Инструмента анализа и обзора возможностей систем наблюдений/Потребности (ОСКАР/Потребности), библиотека руководящих указаний по обеспечению качества / контролю качества (ОК/КК) и спецификации многоуровневой сети.

Действие O3. Разработать дорожную карту для осуществления деятельности в области долгосрочных наблюдений за ПГ.

Показателем успеха будет долгосрочная стратегия обеспечения устойчивой системы наблюдений, направленная на ее устойчивое финансирование.

3.2 	Тема: Наземные измерения in situ ПГ в приземном слое (атмосфера)

Действие O4. Устранить существующие пробелы в пространственно-временных данных наземных наблюдений за ПГ в приземном слое (атмосфера).

Показателями успеха являются эффективная и адекватная структура сети [Южная Африка, Секретариат], учитывающая доступ к региональным/центральным калибровочным установкам в регионах с дефицитом данных [Южная Африка, Секретариат], обновленные технические правила и список возможностей для развертывания. Это будет итеративный процесс, в котором учитываются меняющиеся потребности на основе результатов, полученных от существующей сети.

Действие O5. Разработать устойчивую высококачественную опорную сеть измерений ПГ (уровень 1) (атмосфера).

Показателями успеха являются:

	определение и технические правила, касающиеся сети уровня 1, включенные в Технический регламент ВМО;

	разработанные руководящие указания по измерениям / стандартные эксплуатационные процедуры для сети высшего уровня.

Действие O6. Разработать базовую («соответствующую целевому назначению») сеть измерений ПГ (уровень 2) (атмосфера).

На ранней стадии реализации рекомендуется разработать спецификацию для экономически эффективной системы (систем) мониторинга воздуха, отвечающей(их) требуемым характеристикам для обнаружения соответствующих парниковых газов. Это позволит учесть требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, логистике и бюджету для стандартной системы мониторинга, не требующей поддержки (т. е. требующей ограниченного вмешательства со стороны человека), которая должна быть включена в существующие сети и инфраструктуру метеорологического и атмосферного мониторинга.

Показателями успеха являются:

	руководящая документация по «соответствующей целевому назначению» системе наблюдений;

	стратегия взаимодействия с «сообществом специалистов-практиков»;

	учебные материалы для «сообщества специалистов-практиков».

3.3 	Тема: Вертикально разрешенные наблюдения за ПГ, in situ и дистанционное зондирование (атмосфера)

Действие O7. Расширить число пунктов наблюдений, осуществляющих дистанционное зондирование и вертикально разрешенные наблюдения за ПГ.

Показателем успеха является уровень достижения ежегодных целей по наблюдениям за профилями в пунктах наблюдений в соответствии с установленными сроками, включая указание методов развертывания.

3.4. 	Тема: Наблюдения в поверхностном слое океана

Действие O8. Придать официальный статус устойчивой сети наблюдений за CO2 в поверхностном слое океана и укреплять ее.

Показателями успеха являются:

	создание руководящего органа для Сети наблюдений за CO2 в поверхностном слое океана (СОКОНЕТ);

	дорожная карта для устойчивого финансирования наблюдений за СО2 в поверхностном слое океана;

	план работы по устранению пробелов в наблюдениях в регионах с недостаточными данными;

	расширение охвата наблюдениями в регионах с недостаточными данными;

	инициализация и оценка ценности наблюдений за CH4 и N2O в критически важных пунктах наблюдений и регионах (например, в зонах высокой концентрации и потока, таких как материковые окраины, зоны уязвимости и воздействия клатрата метана (замороженного метана) и высокие широты).

Действие O9. Предоставлять регулярную глобальную продукцию потоков CO2 между атмосферой и океаном в узлах регулярной сетки.

Показателями успеха являются:

	создание структуры управления для Атласа концентраций СО2 в поверхностном слое океана (СОКАТ) — на базе инфраструктуры ГСНО в рамках Группы экспертов ГСНО по биогеохимии / МКПОУ;

	устойчивое финансирование управления данными по ПГ в поверхностном слое океана и соответствующей продукции;

	определенный пространственный охват и частота наблюдений за CO2 в поверхностном слое океана;

	продемонстрированный четкий путь для своевременного, интегрированного, бесперебойного и функционально совместимого потока данных в ГСНПГ.

3.5 	Тема: Космические наблюдения за ПГ и соответствующими переменными

Действие O10. Взаимодействовать и определять приоритетные задачи с Комитетом по спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС) и Координационной группой по метеорологическим спутникам (КГМС) для проведения прямых наблюдений за ПГ из космоса.

Предлагаются следующие показатели успеха:

	совместная с КЕОС экспертная группа по вопросам деятельности в области ПГ;

	приоритетный список космических наблюдений за ПГ, требующих непрерывности;

	приоритетный список космических наблюдений за совместно выбрасываемыми соединениями, требующих непрерывности;

	приоритетный список новых космических наблюдений за ПГ, восполняющих пробелы в наблюдениях;

	всеобъемлющий, документированный и последовательный набор требований к данным для поддержки модельных инверсий Системы мониторинга и верификации над сушей, океаном и льдом.

Действие O11. Взаимодействовать и определять приоритетные задачи с КЕОС и КГМС для проведения косвенных наблюдений за ПГ из космоса (необходимо для определения потоков ПГ).

Предлагаются следующие показатели успеха:

	совместная экспертная группа с Группой экспертов по наблюдениям за поверхностью суши в интересах изучения климата (ГЭНПСК) / ГСНК и инициативой КЕОС по сельскому хозяйству, лесному хозяйству и другим видам землепользования (СХЛХДВЗ);

	приоритетный список космических наблюдений, требующих непрерывности, касающихся накоплений, изменений и потоков углерода, связанных с СХЛХДВЗ;

	приоритетный список новых космических наблюдений, восполняющих пробелы, касающихся накоплений, изменений и потоков углерода, связанных с СХЛХДВЗ;

	список необходимых космических наблюдений за важнейшими климатическими переменными (ВКлП), поддерживающих научную основу мониторинга ПГ;

	всеобъемлющий, документированный и последовательный набор требований к данным для поддержки модельных инверсий Системы мониторинга и верификации.

Действие O12. Взаимодействовать и определять приоритетные задачи с КЕОС и КГМС в отношении необходимых космических наблюдений для мониторинга изменений в углеродном цикле в условиях (будущего) меняющегося климата.

Предлагаются следующие показатели успеха:

	приоритетный список (будущих) космических наблюдений, требующих непрерывности;

	приоритетный список (будущих) новых космических наблюдений, восполняющих пробелы;

	отчет с описанием ожидаемых изменений в углеродном цикле и способов наблюдения за ними из космоса.

4.	Система моделирования

Глобальные системы моделирования и усвоения данных станут еще одним основополагающим элементом ГСНПГ и описаны в концептуальной записке. Участвующие центры получат выгоду от координации ГСНПГ, а усилия по разработке руководящих указаний и передовых практик будут продолжены, как описано в действиях ниже.

Действие M1. Установление требований к оперативным центрам и информационной продукции.

Основными показателями успеха данного вида деятельности являются созданная нормативная база в рамках Комплексной системы обработки и прогнозирования ВМО (КСОПВ) для оперативных центров, а также документация по требуемой продукции и результатам участвующих систем моделирования.

Действие M2. Документация оперативных центров.

Показателями успеха являются документация, подготовленная центрами моделирования, принявшими установленные стандарты, и документация по протоколам сравнения.

Действие M3. Непрерывная разработка и эксплуатация (включая регулярный обзор потребностей).

Показателями успеха являются документация и обмен документами по планированию, а также развитие возможностей для получения отзывов от пользователей (например, пользовательские форумы, служба поддержки веб-сайта).

Действие M4. Получение и предварительная обработка данных наблюдений.

Показателем успеха является обмен между центрами эффективными практиками и протоколами для сбора и предварительной обработки данных.

Действие M5. Осуществление / предварительная обработка данных о предварительных выбросах.

Показателями успеха являются обмен промежуточной информационной продукцией и программным обеспечением для предварительной обработки, а также эффективными практиками по подготовке априорных предположений.

Действие M6. Общие подходы в функционировании оперативных центров.

Показателем успеха являются совместные оперативные планы оперативных центров.

Действие M7. Оценка и контроль качества продукции моделирования.

Показателями успеха являются внедрение эффективных практик в оперативных центрах и установление «хороших показателей» работы моделей.

5.	Предварительная информация

Основой ГСНПГ является включение в модели данных наблюдений для оценки и уменьшения неопределенности в потоках ПГ. Этот анализ в решающей степени зависит от качества вспомогательных данных, предварительной информации о потоках и оценок их неопределенности.

Глобальные центры моделирования/подготовки, которые будут участвовать в ГСНПГ, должны по возможности использовать независимые друг от друга методы генерирования и использования предварительной информации для своих систем усвоения данных, чтобы обеспечить независимость продукции.

Действие P1. Определить потребности в потоке данных о предварительных выбросах и поглощении CO2.

Показателями успеха являются список требований, который предоставляется оперативными центрами / оперативным центрам, и полная документация по переменным.

Действие P2. Определить потребности в потоке данных о предварительных выбросах и поглощении CH4.

Показателями успеха являются список требований, который предоставляется оперативными центрами / оперативным центрам, и полная документация по переменным.

Действие P3. Определить потребности в потоке данных о предварительных выбросах и поглощении N2O.

Показателями успеха являются список требований, который предоставляется оперативными центрами / оперативным центрам, и полная документация по переменным.

Действие P4. Охарактеризовать различные потоки, принимаемые хранилищем, в различных временных масштабах.

Показателем успеха является обобщенная информация о том, что известно о дисперсии ошибок, и о том, что неизвестно, которая выкладывается в открытый доступ.

6.	Управление данными

Управление данными играет важную роль в осуществлении ГСНПГ. Соответствующее управление данными следует организовать в первоочередном порядке.

Приведенные ниже пункты действий основываются на четырех этапах управления данными — от прибора до усвоения данных, обеспечения качества моделей и предоставления данных сообществу пользователей.

Действие D1. Этап 1 жизненного цикла управления данными: от необработанных данных прибора до охарактеризованного продукта, приемлемого для международного обмена данными.

Показателями успеха являются:

	периодическая проверка национальных центров (инфраструктура, оборудование и стандарты) региональным центром;

	периодическая проверка и продление аккредитации региональных центров ответственными конституционными органами ВМО, а именно Постоянным комитетом по управлению информацией и информационным технологиям (ПК-УИИТ) и Постоянным комитетом по вопросам измерений, приборного оснащения и прослеживаемости (ПК-ИПП);

	процент данных, отправленных с каждой станции, качество этих данных и их вклад в конечную продукцию;

	публикация эффективных практик по подготовке необработанных данных для международного обмена данными;

	расширение возможностей существующих глобальных центров данных о ПГ и/или создание новых центров, необходимых для выполнения функций по управлению данными (включая долгосрочное архивирование данных).

Действие D2. Этап 2 жизненного цикла управления данными: передача данных наблюдений от поставщиков в оперативные центры для усвоения.

Показателями успеха являются детальная проработка архитектуры данных, эффективность системы передачи данных и ее скорость, а также способность предоставлять необходимые данные всем центрам с одинаковой эффективностью.

Действие D3. Этап 3 жизненного цикла управления данными: предоставление выходных данных моделей оперативных центров для взаимных сравнений.

Показателем успеха является сокращение трудозатрат и стоимости/времени вычислений для проведения взаимных сравнений моделей.

Действие D4. Этап 4 жизненного цикла управления данными: обнаружение данных моделирования и их распространение среди конечных пользователей.

Показателями успеха являются:

	количество пользователей, использующих информационную продукцию;

	количество рецензируемых публикаций, использующих наборы данных ГСНПГ;

	представление наборов данных ГСНПГ в средствах массовой информации;

	количество информационной продукции, появляющейся во внешних каталогах, таких как Обмен информацией (ОИ), Международный обмен океанографическими данными и информацией (МООД) и Система океанических данных и информации (СОДИ).

Действие D5. Хранилище данных о предварительных выбросах и поглощении.

Показателями успеха являются:

	оценка размера данных;

	сокращение расходов на передачу данных и доступ к данным;

	полученные обязательства со стороны выбранной инфраструктуры.

Действие D6. Определение поставщиков предварительных данных.

Показателем успеха является список критериев для поставщиков предварительных данных и набор инструментов и правил их оценки.

Действие D7. Определение политики в области данных для хранилища данных о предварительных потоках.

Показателем успеха является общедоступность политики в области данных.

7.	Потребности ГСНПГ в исследованиях и разработках

Для постоянной поддержки и совершенствования операционной инфраструктуры необходима ярко выраженная исследовательская составляющая. В приведенных ниже пунктах действий изложены основные направления взаимодействия между ГСНПГ и исследованиями.

Действие R1. Создать целевую группу ГСНПГ по переходу от исследований к оперативной деятельности (ИкОД) в рамках Cовета по исследованиям.

Показателями успеха являются созданная целевая группа и презентация стратегии для СИ.

Действие R2. Повышать возможности в области наблюдений и обмена данными.

Показателями успеха являются:

	публикация заявления о руководящих принципах;

	отчет/публикация по методам и средствам измерений;

	инструменты для автоматизированного ОК/КК.

Действие R3. Повышать возможности в области моделирования ПГ и инверсии потоков.

Показателями успеха являются результаты исследований, которые могут быть внедрены в оперативные системы.

8.	Привлечение пользователей и использование результатов работы ГСНПГ

Необходима согласованная информация об источниках и поглотителях парниковых газов в различных масштабах. Приведенные ниже пункты действий определяют дальнейший путь к использованию результатов работы ГСНПГ.

Действие U1. Оказывать поддержку глобальному подведению итогов (ГПИ).

Показателями успеха являются:

	официальное признание ГСНПГ в процессе ГПИ;

	количество презентаций ГСНПГ в рамках технических диалогов и дней информации о Земле;

	использование результатов работы ГСНПГ посредством публикаций в оценках МГЭИК;

	использование результатов работы ГСНПГ в качестве независимой ссылки при представлении кадастра для КС.

Действие U2. Разработать руководящие положения по региональной продукции.

Показателями успеха являются:

	количество Сторон, использующих результаты работы ГСНПГ для ГПИ;

	цитирование по официальным отчетам/оценкам;

	сопоставимость с кадастрами МГЭИК или другими оценками.

Действие U3. Установить отношения между ГСНПГ и Интегрированной глобальной информационной системой по парниковым газам (ИГИСПГ), СЕРКОМ. Определить пути взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Показателями успеха являются:

	совместный показательный проект между указанными органами;

	совместный практический семинар и заседания;

	сформулированный порядок отношений между ГСНПГ и ИГИСПГ в круге ведения Консультативной группы по ГСНПГ.

Действие U4. Разработать руководящие указания по взаимодействию с пользователями.

Показателями успеха являются:

	требования к информационному обслуживанию ГСНПГ определены и передаются обратно оперативной системе;

	разработанные руководящие указания по использованию данных и продукции ГСНПГ;

	документированные примеры того, как информационная продукция ГСНПГ позволяет проводить кадастровую оценку.

9.	Наращивание потенциала

Внедрение ГСНПГ должно сопровождаться всеобъемлющим наращиванием потенциала и осуществлением программы по подготовке кадров. Ниже перечислены действия, в рамках которых будут осуществляться мероприятия, направленные на достижение необходимого уровня потенциала Членов для осуществления ГСНПГ:

C1. Создать систему компетенций для участия в ГСНПГ.

C2. Постоянная оценка потенциала в области ПГ, способствующего работе ГСНПГ

C3. Развивать потенциал Членов в области использования данных ГСНПГ.

C4. Разработать программы обучения по ПГ для Членов.

C5. Разработать программы двусторонних отношений и обмена между странами для развития национального потенциала в области наблюдений, моделирования, управления данными и использования данных по ПГ.

10.	Финансовые оценки и источники финансирования

Оценки затрат представлены в следующих разделах: i) затраты на координацию ГСНПГ, которые могут быть точно оценены на основе прогнозируемых эквивалентов полной занятости (ЭПЗ), и расходы на логистику, которые сгруппированы под названием «Рабочая сила» и включают в себя как развитие потенциала, так и координацию; ii) затраты на производство наблюдений, моделирование и управление данными, сгруппированные под названием «Инфраструктура», где оценки основаны на секторальных исследованиях авторитетных источников.

Общепризнано, что глобальная эффективность ГСНПГ будет обеспечиваться за счет взаимодополняемости усилий, поддерживаемых централизованными и региональными инвестициями, при использовании источников финансирования, которые подробно описаны в разделе 11, и без непосредственного участия НМГС, если они не выступают в качестве добровольных доноров.

Целевым для мобилизации ресурсов ГСНПГ является сценарий финансирования флагманского уровня в размере 1 млрд долл. США в течение финансового периода 2024−2027 годов, в то время как в полном тексте плана осуществления приведены сценарии финансирования более низкого уровня, чтобы показать распределение ресурсов в случае частичного достижения. Ожидается, что эти ресурсы будут поступать из финансового сектора, включая Всемирный банк, центральные банки, многосторонние банки развития, страховые компании и перестраховочные компании, благотворительные фонды, гранты на финансирование климатических проектов, фонды для покрытия потерь и ущерба, а также из промышленного сектора через природоохранные, социальные и управленческие (ПСУ) методы наряду с более традиционными финансовыми мерами, обусловленными социально ответственным инвестированием.

Планом расходов ГСНПГ флагманского уровня в качестве главного приоритета определены приземные наблюдения, таким образом, предполагается, что 70 % будет инвестировано в инфраструктуру системы приземных наблюдений, 20 % — в интеграцию систем наблюдений, моделирование и управление данными, 5 % — в создание потенциала и развитие возможностей для предоставление информации для ГСНПГ и использования результатов ее работы, 4 % — в региональные экспериментальные проекты и поддержку исследований по возникающим приоритетам ГСНПГ, и 1 % — в центральную координацию Секретариата ВМО, в том числе в развитие государственно-частных партнерств (ГЧП).

Ожидается, что экономические выгоды ГСНПГ от использования сети приземных наблюдений в 25 раз превысят стоимость инвестиций, а по сравнению с ожидаемыми затратами на оперативные приземные и космические наблюдения за погодой в 10 млрд долл. США в год это составляет увеличение ежегодных затрат менее чем на 2,5 %.

11.	Мобилизация ресурсов

Мобилизация ресурсов для ГСНПГ является частью более широкой деятельности ВМО по привлечению добровольных взносов для достижения ее стратегических задач, в том числе в поддержку смягчения последствий изменения климата. Стратегия ВМО по мобилизации ресурсов согласуется с ЭОП-ГСНПГ в 2024—2027 годах, координируемым ВМО, в соответствии с резолюцией Всемирного метеорологического конгресса. В связи с этим у ГСНПГ нет отдельной стратегии по мобилизации ресурсов. ГСНПГ наряду с инициативой «Заблаговременные предупреждения для всех» (ЗПДВ) и Глобальной опорной сетью наблюдений (ГОСН) входят в число приоритетных инициатив ВМО, включающих целый комплекс мероприятий по поддержке и оценке действий в области климата, имеющихся в распоряжении РКИК ООН. Как и в случае с другими инициативами, в число ее спонсоров могут входить традиционные и новые доноры, климатические фонды, включая Фонд финансирования систематических наблюдений (ФФСН), многосторонние банки развития (МБР), благотворительные фонды и частный сектор, признающие, что смягчение последствий изменения климата — это не только необходимость для обеспечения устойчивого развития, но и корпоративный долг во многих странах (например, политика в области ПСУ вопросов). Действия по мобилизации ресурсов ГСНПГ будут направлены на покрытие текущих расходов на инфраструктуру и обслуживание ГСНПГ и, следовательно, будут охватывать всю ВМО.

В частности, ресурсы будут направлены на удовлетворение потребностей в руководстве техническими аспектами, координацией, мониторингом и коммуникациями ГСНПГ, а также на не относящийся к ВМО вклад в ГСНПГ, чтобы помочь гарантировать, что поддержка действий в области климата и развития и инвестиции прочно основаны на науке и обслуживании для общества в соответствии с потребностями Членов ВМО.

Рисунок 3. Механизмы финансирования ГСНПГ для обеспечения финансовой устойчивости

12.	Концепция развития

Концепция развития ГСНПГ охватывает ЭОП-ГСНПГ в финансовый период 2024−2027 годов. Первые два года будут посвящены наращиванию необходимых людских и финансовых ресурсов как в Секретариате ВМО, так и в оперативных центрах, чтобы вся цепочка была взаимосвязана и приведена в движение, а основные средства наблюдений стали доступны в соответствии с согласованными стандартами. Предполагается, что ЭОП-ГСНПГ будет включать существенный прогресс и корректировку для достижения и/или повышения эффективности.

НЭЭ-ГСНПГ начнется в следующем финансовом периоде (2028—2031 гг.) и будет включать консолидацию конфигурации систем ГСНПГ для второго ГПИ, который является ключевым моментом в цикле РРОТ-ПС, поскольку он позволит оценить прогресс в отношении первого ГПИ.

НЭЭ-ГСНПГ будет служить Нациям в разработке новых ОНУВ и установлении неопределенностей в оценке темпов роста/снижения концентраций ПГ. В рамках НЭЭ-ГСНПГ в 2030 году будет проведена обширная оценка положения дел в области смягчения последствий изменения климата для определения требований и широкомасштабных целей в рамках РЭЭ-ГСНПГ в полном соответствии с требованиями РРОТ-ПС.

РЭЭ-ГСНПГ будет направлен на предоставление имеющей практическую ценность информации, помогающей Нациям, Сторонам РКИК ООН в их ДС-СРНВ, обеспечивая также поддержку ОНУВ в долгосрочной перспективе, в которых обозначены крупномасштабные цели по разрешению климатического кризиса и одновременно кризиса неравенства, чтобы никто не остался в стороне.

Существует множество видов деятельности, которые необходимо реализовать после первых четырех лет. Они связаны с расширением возможностей наблюдений и моделирования. Многие из этих действий охватывают океаническую и наземную области, поскольку первоначально ГСНПГ сосредоточена на измерении чистых потоков.

Подробная концепция развития конкретных компонентов ГСНПГ приведена в полном тексте Плана осуществления.

## Дополнение II к проекту резолюции xx/1 (ИС-78)

Консультативная группа по Глобальной службе наблюдения за парниковыми газами (КГ-ГСНПГ)

Круг ведения

Цель

Под руководством Исполнительного совета Консультативная группа по Глобальной службе наблюдения за парниковыми газами (КГ-ГСНПГ) будет осуществлять надзор, координацию и мониторинг в отношении Плана осуществления Глобальной службы наблюдения за парниковыми газами (ПО-ГСНПГ), который должен быть утвержден Исполнительным советом в июне 2024 года.

В частности, КГ-ГСНПГ будет сосредоточена на интеграции элементов инфраструктуры ГСНПГ в Интегрированную глобальную систему наблюдений ВМО (ИГСНВ), Информационную систему ВМО (ИСВ) и Комплексную систему обработки и прогнозирования ВМО (КСОПВ) с целью более качественного представления парниковых газов в системах моделирования.

КГ-КСОПВ будет функционировать в рамках общего круга ведения консультативных групп и будет:

a)	выступать в качестве отправной точки по вопросам, связанным с оперативными наблюдениями, управлением данными и моделированием парниковых газов;

b)	консультировать Группу управления по вопросам потребностей в исследованиях и обслуживании, связанных с оперативными наблюдениями за парниковыми газами, управлением данными и моделированием;

c)	осуществлять надзор, координацию и мониторинг в отношении ПО-ГСНПГ;

d)	консультировать Группу управления и постоянные комитеты по вопросам оптимальной рабочей структуры и привлечения экспертов в данной области для достижения конкретных ожидаемых результатов, предусмотренных ПО, содействуя интеграции функций системы наблюдений, обмена данными, управления данными и прогнозирования в ИГСНВ, ИСВ и КСОПВ и обеспечивая при этом необходимую координацию работы экспертов в данной области;

e)	при поддержке Секретариата ВМО консультировать Группу управления, постоянные комитеты и другие органы по мере необходимости по вопросам согласования ожидаемых результатов ГСНПГ с задачами Стратегического плана ВМО;

f)	проводить работу с Группой экспертов Исполнительного совета по развитию потенциала через Координатора по развитию потенциала по вопросам развития потенциала, включая подготовку кадров;

g)	консультировать Группу управления и оказывать помощь вице-президенту, представляющему данную область, по вопросам взаимодействия с соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций, Межправительственной группой экспертов по изменению климата, Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата, Межправительственной океанографической комиссией и другими организациями для дальнейшего привлечения вклада и установления партнерских отношений с целью реализации ПО-ГСНПГ;

h)	устанавливать рабочие отношения с Руководящим комитетом по ИГИСПГ и Постоянным комитетом по климатическому обслуживанию Комиссии по обслуживанию для выполнения задач, связанных с привлечением пользователей и политическим взаимодействием;

i)	предоставлять советникам ВМО по вопросам климатической политики материалы по техническим вопросам.

Членский состав

Сопредседателями КГ-ГСНПГ станут лица, назначенные ИНФКОМ и СИ, а в состав войдут до 20 экспертов, представляющих все Регионы ВМО и обладающих необходимыми экспертными знаниями и опытом в области парниковых газов на стыке различных областей и функций. Предлагается, чтобы КГ-ГСНПГ рассмотрела возможность привлечения экспертов от Членов ВМО, особенно тех, кто обладает экспертными знаниями и опытом в области оперативной деятельности по наземным и/или космическим наблюдениям за ПГ и моделирования ПГ.

Порядок работы

Бóльшая часть работы будет осуществляться по электронной почте и посредством теле-/видеоконференций с возможностью проведения совещаний в очной форме, если сопредседатели сочтут это целесообразным и при условии наличия ресурсов.

Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты, приведенные в соответствие с программой работы Комиссии.

_______________

https://library.wmo.int/records/item/67177-world-meteorological-congress

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf

https://library.wmo.int/records/item/68578-wmo-strategic-plan-2024–2027

The Value of Surface-based Meteorological Observation Data, D. Kull et al., 2021, World Bank, https://doi.org/10.1596/35178.