| الطقس المناخ الماء | المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الاتحاد الإقليمي السادس (أوروبا) الدورة التاسعة عشرة (المرحلة الأولى) 15-16 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، دورة عبر الإنترنت | RA VI-19(I)/INF. 3.3.1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | وثيقة مقدمة من: رئيسة الاتحاد الإقليمي السادس 12 أيلول/ سبتمبر 2024 |

[تُرجمت هذه الوثيقة باستخدام تقنية الترجمة الآلية لتيسير اطلاعكم عليها ولكن لم تُحرر. ولا يُقدم أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، بشأن دقتها أو موثوقيتها أو صحتها. وأي تناقضات أو اختلافات قد تكون حدثت عند ترجمة محتوى الوثيقة الأصلية إلى العربية ليست ملزمة وليس لها أي أثر قانوني للامتثال أو الإنفاذ أو أي غرض آخر. وقد لا تُترجم بعض المحتويات (مثل الصور) بسبب القيود التقنية للنظام. وإذا طُرحت أي أسئلة تتعلق بدقة المعلومات الواردة في الوثيقة المترجمة، فيرجى الرجوع إلى النسخة الإنكليزية الأصلية التي هي النسخة الرسمية من الوثيقة.]

## مفهوم المركز الإقليمي للنظم العالمية المتكاملة للرصد (RWC) وخطة التنفيذ للاتحاد الإقليمي السادس

### 1.	مقدمة

تهدف هذه الوثيقة المفاهيمية إلى وصف المبادئ الأساسية والنهج المتبع لإنشاء وتشغيل المراكز الإقليمية التابعة لفرع النظام العالمي المتكامل للرصد (WIGOS) التابع للمنظمة (WWIGOS) في الجمعية الراديوية السادسة، بما في ذلك وظائفها، وبنيتها الممكنة، والأعضاء المنتسبين إلى مختلف عقد اتفاقية الأسلحة البيولوجية الإقليمية، والمبادئ التشغيلية، والآثار والمنافع للأعضاء.

وستخضع هذه الوثيقة المفاهيمية لتحديثات تستند إلى تجارب التطبيق، والتغييرات المحتملة في الظروف والوظائف المنفذة، ونوايا الأعضاء (المرشحين الحاليين والمستقبليين) لاستضافة مؤتمرات الأسلحة الراديوية، فضلا عن التوجيهات و/أو الطلبات المقدمة من الكيانات ذات الصلة في الجمعية الراديوية السادسة، والمدخلات المقدمة من أعضاء الجمعية الراديوية السادسة، ومن الفريق العامل المعني بالمراقبة التابع لجمعية RA VI، البنية التحتية ونظم المعلومات (WG-INF)، والتوجيه والمساعدة من أمانة المنظمة (WMO).

وستقدم هذه الوثيقة إرشادات بشأن إنشاء مراكز الاتصالات الإقليمية في إطار تجريبي، وكيفية أداء وظائفها، وبشأن كيفية استجابة الأعضاء بطريقة فعالة وتعاونية داخل الجمعية الراديوية السادسة فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة باتفاقية الأسلحة الملكية.

### 2.	الخلفية والأساس المنطقي

وضع فريق العمل السابق المعني بالنظم العالمية المتكاملة للرصد (2017-2015) مشروعا إيضاحيا لاختبار وظائف RWC باعتبارها "RWC باختصار"، بمشاركة ألمانيا وتركيا والبوسنة والهرسك ولبنان، والذي عمل على:

(1)	تحسين البيانات الشرحية لمحطات RA VI من عدد قليل من البلدان في OSCAR/Surface

(2)	تحسين جودة بيانات النظام (WIGOS) باستخدام نظام رصد جودة البيانات التابع للنظام (WIGOS) وبدعم من أداة الرصد التابعة لشبكة الأرصاد الجوية (EUMETNET بوابة نظام الرصد المركب EUMETNET).

وفي الدورة السابعة عشرة للجمعية الراديوية السادسة، التي عقدت في الفترة من 7 إلى 9 شباط/فبراير 2018، اتخذ الاتحاد الإقليمي بعض القرارات لإنشاء جمعيات حرة ومياه في الاتحاد الراديوي السادس وطلب إلى فريق الإدارة دعم إنشاء جمعيات حرة ومناخية.

قُرر أيضاً اعتماد مرفق مراقبة الرصد لنظام الرصد المركب الأوروبي (EUCOS) (يوجد حالياً في مرفق الأرصاد الجوية الألماني في أوفنباخ)، الذي يعمل في إطار إدارة برنامج الرصد التابع للشبكة (EUMETNET)، كمركز إقليمي للنظام (WIGOS) خاص بالإقليم السادس، ومسؤول عن تشغيل بوابة إنترنتية مؤتمتة لمراقبة الجودة من أجل عرض إحصاءات مراقبة جودة البيانات من أجل أعضاء الشبكة (EUMETNET) وإتاحتها لجميع أعضاء الاتحاد الإقليمي السادس؛

### 3.	الوظائف

وستؤدي مراكز العمل الإقليمية في الجمعية الإقليمية السادسة وظائف التنسيق والتوجيه والإشراف والدعم على الصعيد الإقليمي لتنفيذ النظم العالمية المتكاملة للرصد والأنشطة التشغيلية على الصعيدين الإقليمي والوطني، كأنشطة يومية.

هناك وظائف إلزامية واختيارية ل RWCs على النحو المحدد في دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (WMO) (مطبوع المنظمة رقم 1165).

الشكل 1. RWC وظائف إلزامية واختيارية

واتفق الأعضاء المرشحون على استضافة مؤتمر إقليمي على اعتماد النهج المتعدد الوظائف لإنشاء وتشغيل التنسيقات. وسيتولى كل مركز من مراكز الأسلحة الإقليمية في الجمعية الإقليمية السادسة المسؤولية عن كلتا الوظيفتين الإلزاميتين.

3.1	الوظائف الإلزامية

وحددت وظيفتان إلزاميتان تؤديهما المؤتمرات الإقليمية لدعم الأعضاء على النحو المبين في دليل النظم العالمية المتكاملة للرصد (مطبوع المنظمة رقم 1165):

(1)	إدارة البيانات الوصفية للنظام (WIGOS) على المستوى الإقليمي (العمل مع مقدمي البيانات لتيسير جمع البيانات الوصفية للنظام (WIGOS) وتحديثها ومراقبة جودتها في الأداة OSCAR/ السطح؛

(2)	مراقبة أداء النظام (WIGOS) وإدارة الحوادث على المستوى الإقليمي (نظام مراقبة جودة بيانات النظام (WDQMS) والمتابعة مع مقدمي البيانات في حالة وجود مشاكل فيما يتعلق بتوافر البيانات أو جودتها.

وتضطلع لجنة الأسلحة الملكية بوظائف الرصد والتقييم باستخدام أدوات النظام WIGOS (OSCAR/Surface) أو WDQMS أو غيرها من الأدوات المتاحة. يجب تنفيذ وظيفة إدارة الحوادث حصريا باستخدام أداة إدارة الحوادث (IMS) ل RWC.

وفي حالة توفر أدوات أخرى للرصد والتقييم، يمكن للمراكز أيضا استخدامها كأدوات تكميلية لعملياتها.

3.1.1	إدارة البيانات الشرحية للنظام WIGOS

OSCAR/Surface هو المستودع الرسمي للبيانات الشرحية للنظام WIGOS. وينبغي للأعضاء أن يسجلوا محطاتهم/منصاتهم بالبيانات الشرحية المطلوبة في OSCAR/Surface وفقا لمعيار البيانات الشرحية للنظام WIGOS (مطبوع المنظمة رقم 1192).

تقع مسؤولية إدارة البيانات الشرحية للنظام WIGOS على عاتق كل عضو بمساعدة RWCs لتقييم وتصحيح سجلات البيانات الشرحية الخاصة بها وإبقائها محدثة في OSCAR/Surface.

وينبغي الاحتفاظ بالبيانات الشرحية في OSCAR/Surface من قبل نقاط الاتصال الوطنية (NFP) التابعة ل OSCAR/Surface أو محرري البيانات الشرحية أو جهات اتصال المحطات، بمساعدة من RWCs حسب الحاجة. على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون جميع المحطات مسجلة في OSCAR / Surface، إلا أن تلك المحطات التي تتبادل البيانات دوليا يجب أن تكون مسجلة في OSCAR / Surface.

ستقدم RWCs التوجيه والدعم للأعضاء حول كيفية:

(1)	جمع البيانات الوصفية لمحطاتهم

(2)	تسجيل محطاتهم في OSCAR / Surface، على سبيل المثال محطات جديدة

(3)	التحقق من البيانات الوصفية الخاصة بهم وتصحيحها

(4)	استخدمها كقاعدة بيانات وطنية للبيانات الوصفية

(5)	حل أي مشكلات أخرى تتعلق بإدارة البيانات الوصفية.

وسترتبط هذه العملية ارتباطا وثيقا بعملية رصد الجودة عبر الأداة الشبكية WDQMS لفحص البيانات الشرحية ذات الصلة وتحديثها، نظرا لأن العديد من مشكلات توافر البيانات وجودتها ناجمة عن بيانات وصفية غير صحيحة/غير كاملة في OSCAR/Surface، مثل إحداثيات المحطات، وعلم التبادل الدولي للبيانات والجدول الزمني للإبلاغ، ومحددات هوية محطات النظام WIGOS (WSIs).

3.1.2	النظام (WDQMS)

وكما هو مبين في الشكل 2، هناك ثلاثة مكونات أساسية لعملية رصد جودة البيانات في النظام WIGOS:

(1)	وظيفة المراقبة

(2)	وظيفة التقييم

(3)	وظيفة إدارة الحوادث

ويرد شرح تفصيلي لهذه المكونات الثلاثة التي تحدد نطاق نظام إدارة الجودة في النظام WDQMS في المبادئ التوجيهية التقنية للمراكز الإقليمية للنظام (WIGOS) بشأن نظام رصد جودة البيانات في النظام WIGOS للمحطات السطحية الأرضية (مطبوع المنظمة رقم 1224).

(1)	وظيفة المراقبة

وستضطلع بوظيفة الرصد مراكز معينة للتنبؤ العددي بالطقس (NWP)، تسمى مراكز رصد الجودة للنظام WIGOS (WQMC).

توفر WQMCs تقارير مراقبة الجودة (QM) لمدة 6 ساعات (ملفات CSV في شكل متفق عليه بشكل مشترك تحتوي على معلومات لكل محطة رصد بناء على نتائج استيعاب البيانات) والتي يتم جمعها وتخزينها بواسطة أداة الويب WDQMS.

وتعد تقارير إدارة الجودة في الوقت الحقيقي تقريبا استنادا إلى البيانات المتاحة من نظام معلومات المنظمة (WIS) كأساس لوظيفة الرصد ومدخلات لوظيفة التقييم.

وترصد "وحدة التنبؤ بالطقس العددي" الخاصة بالأداة الشبكية لنظام إدارة الجودة العالمي في الوقت الحقيقي تقريبا عمليات الرصد المستمدة من المحطات الأرضية ومحطات الجو العلوي التابعة للنظام العالمي للرصد (GOS) والتي ستستخدمها حاويات النفايات الصلبة الإقليمية لأداء وظائفها.

(2)	وظيفة التقييم

سيتم تقييم النتائج من WQMCs بواسطة RWCs وفقا لمعلومات البيانات الوصفية في OSCAR / Surface وتوزيع البيانات على WIS.

يتم استخدام البيانات الوصفية المسجلة في OSCAR / Surface كخط أساس في هذه العملية. لذلك، سيكون من الأهمية بمكان أن تقوم NFPs على OSCAR / Surface بإدراج البيانات الوصفية الصحيحة والحفاظ عليها في OSCAR / Surface.

وستتمثل الأدوار الرئيسية ل RWCs لهذا المكون في استعراض وتحليل نتائج الرصد المتاحة في أداة الويب WDQMS، لتحديد القضايا المتعلقة بالخطوات الإضافية للعملية، بما في ذلك التحقق من البيانات الوصفية في OSCAR/Surface وتحديد أي مشكلات.

الشكل 2. عملية نظام إدارة الجودة WDQMS

(3)	وظيفة إدارة الحوادث

بناء على نتائج تقييم المشكلات، سيتم تطبيق إدارة الحوادث لحل المشكلات. وإذا كانت المسائل التي تنظر فيها وظيفة التقييم تستحق أن تثار بوصفها حوادث تتبع الإرشادات التقنية ذات الصلة، فإن وظيفة إدارة الحوادث ستضطلع بذلك. وكما هو مبين في الشكل 3، هناك مراحل مختلفة من هذه العملية مع أدوار ومسؤوليات مهمة ل RWCs والأعضاء في كل مرحلة.

يتمثل الدور الرئيسي ل RWCs في هذا المكون في بدء عملية الحادث، وإصدار التذكرة للحادث المحدد، والتواصل مع الأعضاء عبر الموظفين المعنيين (NFPs ل WDQMS)، ومتابعة عملية حل المشكلات من قبل الأعضاء، وتحديث حالة التذكرة وإغلاق التذكرة (إذا تم حل المشكلة) أو تصعيد التذكرة، إذا لزم الأمر.

ونظرا للدور الحاسم الذي يؤديه الأعضاء للمشاركة في عملية إدارة الحوادث، فإن إقامة تعاون وثيق بين مراكز العمل الإقليمية والأعضاء المنتسبين والحفاظ عليه سيكون أمرا ضروريا لأداء وظيفة إدارة الحوادث بنجاح من أجل تحسين أداء المحطات، ولا سيما من أجل توافر البيانات المتبادلة دوليا وجودتها.

الشكل 3. عملية إدارة الحوادث في النظام WIGOS

3.2	الوظائف الاختيارية

ومن المتوخى أن توفر RWCs التنسيق والتوجيه والإشراف والدعم على الصعيد الإقليمي لتنفيذ النظم العالمية المتكاملة للرصد في الجمعية الراديوية السادسة.

واعتمادا على الموارد المتاحة والاحتياجات الإقليمية، يمكن اعتماد وظيفة اختيارية واحدة أو أكثر على النحو المحدد أدناه، والوظائف الاختيارية الأخرى ذات الصلة وتنفيذها من قبل مراكز العمل الإقليمية:

(1)	المساعدة في تنسيق مشاريع النظم العالمية المتكاملة للرصد الإقليمية/دون الإقليمية والوطنية

(2)	المساعدة في إدارة شبكات الرصد الإقليمية والوطنية؛

(3)	تقديم الدعم للأنشطة الإقليمية لتطوير القدرات.

### 4.	الهندسة المعمارية والمبادئ التشغيلية

واتفق على أن يؤدي مرشحو اللجان الإقليمية الراديوية في الجمعية الإقليمية السادسة كلتا الوظيفتين الإلزاميتين للأعضاء المنتسبين إليها. ويقدم في المرفق الأول مشروع هيكل للوظائف والأعضاء المنتسبين حسب العقد المقترحة من قبل RWC بالنظر في المعايير التالية:

(1)	التوزيع المتوازن لعدد الأعضاء المنتسبين لكل لجنة من الندوات

(2)	القرب الجغرافي للأعضاء من المجالس الإقليمية الراعية

(3)	اتفاقات التعاون القائمة بين RWCs والأعضاء

(4)	الإلمام اللغوي والثقافي بين RWCs والأعضاء.

وترد أدناه في هذا القسم من هذه الوثيقة أدوار المنسقين الراسليين الإقليميين والأعضاء وأمانة المنظمة (WMO) في إنشاء شبكة RWC وتشغيلها في إطار الجمعية الراديوية السادسة.

وسيتبع إنشاء مراكز العمل الإقليمية في الجمعية الراديوية السادسة في الوضع التجريبي النهج المقترح لتقديم هذا المفهوم إلى فريق العمل التابع للرابطة الراديوية السادس، عن طريق فرقة العمل المعنية بالنظم العالمية المتكاملة للرصد بالتنسيق مع أمانة المنظمة (WMO)، لإبداء تعليقاتها وتقديمها لاحقا إلى فريق إدارة جمعية الاتصالات الراديوية السادس. بعد موافقة MG، سيتقدم كل عضو مرشح وفقا للنسخة النهائية من المفهوم.

وفي المرحلة الحالية، تقوم شبكة الأرصاد الجوية الأوروبية ببعض مهام تقييم الرصد وإدارة الحوادث لأعضاء شبكة الأرصاد الجوية في الجمعية الإقليمية السادسة. تقوم EUMETNET بتشغيل بوابة مراقبة الجودة EUCOS (QMP) في إطار برنامج إدارة منطقة القدرة على المراقبة التابع ل EUMETNET (OBS CA MP) مع مسؤولية تشغيل QMP آلي على شبكة الإنترنت لعرض إحصائيات مراقبة جودة البيانات لأعضاء EUMETNET، والتي يمكن لجميع أعضاء RA VI الوصول إليها. ومع ذلك، لا تغطي EUMETNET وظيفة إدارة البيانات الوصفية لأعضائها.

وقد أعد الهيكل ومبادئ التشغيل مع مراعاة المؤتمر الإقليمي لأسلحة الدمار الشامل (EUMETNET) والأعضاء المرشحين لاستضافة مؤتمرات الأسلحة الملكية في الجمعية الإقليمية السادسة على النحو التالي:

4.1	RWC EUMETNET

وتشغل شبكة الأرصاد الجوية الأوروبية أداة رصد آلية (QMP) لأعضاء شبكة الأرصاد الجوية الأوروبية وكذلك لبقية أعضاء الاتحاد الراديوي السادس للمسبار الراديوي ومحطات الأرصاد الجوية الأوتوماتيكية. كما تصدر تقرير رصد ربع سنوي لأعضاء EUMETNET لجميع شبكات EUCOS (أي أيضا الشبكات البحرية وشبكات الاستشعار عن بعد الأرضية).

تستخدم EUMETNET QMP لأداء وظائف المراقبة والتقييم، جنبا إلى جنب مع WDQMS عند الحاجة.

لا يتم تنفيذ وظيفة إدارة البيانات الوصفية حاليا بواسطة EUMETNET لأعضائها. يوفر EUMETNET الدعم فقط إذا لزم الأمر خاصة لحل مشكلات عدم الامتثال التي يثيرها المستخدمون. اعتبارا من عام 2024، ستبدأ EUMETNET في أداء هذه الوظيفة تدريجيا لأعضائها.

4.2	RWC البوسنة والهرسك

وستؤدي البوسنة والهرسك كلتا الوظيفتين الإلزاميتين للأعضاء المنتسبين. سيتم تعريف الأعضاء المنتسبين بناء على الاتفاق مع RWCs الأخرى في RA VI وكذلك النظر في موافقة الأعضاء على الانتساب. وترد في المرفق الأول قائمة أولية بالأعضاء الذين ستدعمهم البوسنة والهرسك.

4.3	RWC المشتركة كازاخستان والاتحاد الروسي وبيلاروسيا

وستؤدي كازاخستان والاتحاد الروسي وبيلاروس وظيفتين إلزاميتين للأعضاء المنتسبين. سيتم تعريف الأعضاء المنتسبين بناء على الاتفاق مع RWCs الأخرى في RA VI وكذلك النظر في موافقة الأعضاء على الانتساب. وستحدد قائمة أولية بالأعضاء الذين ستدعمهم كازاخستان والاتحاد الروسي وبيلاروس بما في ذلك الأعضاء من الاتحاد الإقليمي الثاني والرابع مع مراعاة المراكز المتاحة في الاتحادين الراديويين الثاني والخامس وحقيقة أن كازاخستان والاتحاد الروسي وبيلاروس تخطط للعمل كمركز أقاليمي لكلا الإقليميين.

4.4	RWC رومانيا

وستؤدي رومانيا كلتا الوظيفتين الإلزاميتين للأعضاء المنتسبين. سيتم تعريف الأعضاء المنتسبين بناء على الاتفاق مع RWCs الأخرى في RA VI وكذلك النظر في موافقة الأعضاء على الانتساب. وترد في المرفق الأول قائمة أولية بالأعضاء الذين ستدعمهم رومانيا.

4.5	RWC تركيا

ستقوم تركيا بأداء كلتا الوظيفتين الإلزاميتين للأعضاء المنتسبين. سيتم تعريف الأعضاء المنتسبين بناء على الاتفاق مع RWCs الأخرى في RA VI وكذلك النظر في موافقة الأعضاء على الانتساب. وترد في المرفق الأول قائمة أولية بالأعضاء الذين ستدعمهم تركيا.

4.6	الأعضاء

سيلعب الأعضاء دورا حاسما في تشغيل RWCs بالتعاون الوثيق والتواصل مع RWCs التي ينتمون إليها، ومع الأعضاء الآخرين أيضا.

وبالنظر إلى أن الأعضاء لهم دور رئيسي في أداء كلتا الوظيفتين الإلزاميتين ل RWCs، فمن المتوقع أن يشارك الأعضاء بنشاط في عمليات RWC ويساهمون فيها من خلال تطوير الأنشطة الرئيسية التالية:

(1)	تعيين/تحديث نقاط الاتصال الوطنية الخاصة بهم على OSCAR/Surface وWDQMS والنظام WIGOS

(2)	الرد والتحديث على التذكرة (التذاكر) المخصصة لهم في الوقت المناسب في نظام إدارة الحوادث (IMS)

(3)	فحص منتظم للتأكد من توفر البيانات الوصفية الصحيحة في OSCAR / Surface

(4)	تعزيز الأنشطة لتحسين جودة البيانات والبيانات الوصفية من محطاتهم

(5)	المشاركة في أنشطة تنمية القدرات التي تنظمها أمانة المنظمة (WMO) والمراكز الإقليمية للأرصاد الجوية والكيانات الإقليمية الأخرى

(6)	الاستفادة بنشاط من المواد التدريبية الإضافية التي توفرها المنظمة (WMO) في بوابة التعلم للنظام WIGOS لتحسين مهارات الموظفين من أجل تحسين استخدام أدوات النظام (WIGOS).

4.7	أمانة المنظمة

وستسهم أمانة المنظمة (WMO) في هذه العملية من خلال تطوير الأنشطة الرئيسية التالية:

(1)	تقديم إرشادات فنية محدثة والمساعدة في تنفيذ وظائف RWCs بالتشاور مع لجنة البنية التحتية

(2)	تنظيم حلقات عمل تدريبية وندوات شبكية بشأن أدوات النظام WIGOS وعمليات RWC

(3)	دعم تنسيق أنشطة RWCs، في إطار RA VI

(4)	دعم عملية إنشاء وتنفيذ RWCs

(5)	تسهيل تبادل الخبرات بين RWCs والأعضاء

(6)	تسهيل التعاون بين RWCs في مختلف المناطق

(7)	تقديم أمثلة على أفضل الممارسات لتحسين عمليات RWCs

(8)	تنسيق عملية التدقيق الخاصة ب RWCs في الوضع التجريبي بالتشاور مع RWCs واتباع إرشادات INFCOM.

### 5.	متطلبات توفير الموارد ل RWCs

تقع مسؤولية توفير الموارد لإنشاء وتشغيل RWCs على عاتق العضو (الأعضاء) الذين يستضيفون RWC، والتي يجب أن تؤمن البنية التحتية المناسبة والموارد التقنية والبشرية وغيرها من الموارد لإنشاء المركز وعملياته المستدامة.

وستقوم كل لجنة من مراكز المياه الإقليمية بوضع استراتيجية توفير الموارد التي تغطي الموارد التقنية والبشرية والمالية، مع مراعاة العملية الكاملة لإنشاء وتشغيل مراكز المياه الإقليمية لمرحلة البدء، والأساليب التجريبية والتشغيلية، فضلا عن عملية التدقيق للانتقال من الوضع التجريبي إلى النمط التشغيلي، وعمليات مراجعة الحسابات المتعلقة بالمراقبة وإعادة الاعتماد. وستكون استراتيجية توفير الموارد هذه وثيقة حية ينبغي تحديثها فيما يتعلق بالموارد المطلوبة استنادا إلى نتائج عملية التدقيق، والخبرة التي اكتسبتها لجنة المياه الملكية في أداء مهامها والنظر في المعارف التي تتقاسمها شركات المياه الإقليمية الأخرى داخل المنطقة وخارجها.

وبالنظر إلى وظائف وعدد الأعضاء المنتسبين، ستخصص كل لجنة من لجان الندوات الموارد اللازمة من الأموال والموظفين والبنية التحتية التقنية لأداء المهام للأعضاء المنتسبين، وفقا لذلك.

5.1	بنية تحتية أساسية

وسيتيح كل بلد مضيف لمركز موارد المرأة أماكن عمل كافية وآمنة ومجهزة تجهيزا كاملا ويمكن الوصول إليها بسهولة على أساس دائم. وسيتم تزويد هذه المباني بالماء والكهرباء وسيتم تجهيزها بنظام اتصالات موثوق به. إذا قام الموظفون، بالإضافة إلى واجباتهم الأساسية، بدمج العمل وفقا ل RWC، فيمكنهم استخدام مكاتب العمل الحالية الخاصة بهم.

5.2	البنية التحتية التقنية

وستتوفر لكل مركز من مراكز المياه الملكية مرافق وهياكل أساسية كافية لتكنولوجيا المعلومات (محطات عمل، وإمكانية الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية، وقدرات معالجة البيانات وتخزينها) اللازمة لوظائف التنسيق.

يجب أن يكون الحد الأدنى من الموارد التقنية ل RWCs محطة عمل ذات وصول واسع النطاق ومستقر إلى الإنترنت لأداء المهام المطلوبة.

سيكون لدى RWCs بنية تحتية تقنية، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات، والتي ستمكن موظفي RWC من:

(1)	للوصول إلى OSCAR/Surface (https://oscar.wmo.int/surface) لإدارة البيانات الوصفية

(2)	الوصول إلى أداة ويب WDQMS (https://wdqms.wmo.int) لأداء وظائف إدارة الجودة والتقييم

(3)	للوصول إلى نظام الإدارة المتكاملة (https://jira.ecmwf.int/projects/RWC/) المستند إلى الويب لأداء وظيفة إدارة الحوادث

(4)	للوصول إلى بوابة EUCOS الخاصة ب EUMETNET (https://eucos.dwd.de/ravi/#SurfaceStationsSelectionPlace:%7B%7D)

(5)	للوصول إلى البيانات والبيانات الوصفية والتقارير ذات الصلة ومراقبتها وتحليلها

(6)	التواصل مع المراكز الإقليمية الأخرى والأعضاء والمراكز الإقليمية الأخرى التابعة للمنظمة (WMO) وأمانة المنظمة (WMO).

5.3	الموارد البشرية

وسيخصص البلد المضيف الموارد البشرية اللازمة (المديرون والموظفون العلميون والتقنيون والإداريون) من ذوي الكفاءات المطلوبة وعدد الموظفين لإنشاء مراكز إعادة تأهيل المياه وعملياتها. يمكن تعيين هؤلاء الموظفين بتفاني كامل أو جزئي لعمليات RWCs، في تنظيم الأعضاء الذين يستضيفون RWC اعتمادا على الظروف التشغيلية المحلية للأعضاء الذين يستضيفون RWC.

وستتبع البلدان المضيفة نهجا مستداما لتخصيص الموظفين للمراكز الإقليمية لتوزيع الموظفين.

يجب أن يكون لدى موظفي RWC المسؤولين عن أداء مهام RWC على الأقل:

(1)	معرفة ناضجة بمحطات الرصد والقياسات ومراقبة الجودة / ضمان الجودة بالإضافة إلى جمع البيانات ونقلها

(2)	المعرفة والخبرة بشأن استخدام أدوات النظام WIGOS

(3)	الإلمام بالنظم والعمليات الخاصة بالنظام WIGOS ونظام معلومات المنظمة (WIS)

(4)	مهارات استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات.

يجب أن يكون الموظفون المخصصون لعمليات RWCs على دراية بالعملية التي يجب أن تخضع لها كل RWC كجزء من برنامج التدقيق بما في ذلك مراجعة حسابات RWCs لتصبح RWCs في الوضع التشغيلي بالإضافة إلى عمليات تدقيق المراقبة ومراجعة إعادة الاعتماد.

ومن المتوقع أن يقوم موظفو المركز بأداء مهامهم المتعلقة ب RWC خلال ساعات العمل العادية في أيام الأسبوع الرسمية، من حيث المبدأ. سيكون تمديد أيام وساعات العمل قيد النظر واتخاذ قرار من كل RWC اعتمادا على مواردها واستراتيجية التشغيل.

5.4	الموارد المالية

ومن المتفق عليه أن مسؤولية تمويل عمليات اتفاقية الأسلحة الملكية تقع على عاتق الأعضاء الذين يستضيفون الرابطة. وبالنظر إلى أنه قد تكون هناك حاجة للحصول على الدعم لتخصيص الموارد، يوصى بأن تقوم أي لجنة من منسقي الأسلحة التقليدية الذين يحتاجون إلى دعم إضافي بتحديد الشركاء ووضع استراتيجيات فعالة لتعبئة الموارد بغية تحقيق أقصى فائدة من مختلف آليات التمويل المتعددة الأطراف والمؤسسات الإنمائية الإقليمية. وتبقى أمانة المنظمة WMO على استعداد لدعم جميع المراحل التي يقتضيها بذل الجهود المتعلقة بحشد الموارد.

### 6.	المراجع

(1)	مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم 1160)

(2)	دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (WMO) (مطبوع المنظمة رقم 1165)، إنشاء مراكز رصد الأسلحة البيولوجية في الوضع التجريبي (الفصل 8)

(3)	المبادئ التوجيهية التقنية للمركز الإقليمي للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (WIGOS) بشأن نظام مراقبة جودة البيانات للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (WIGOS) (مطبوع المنظمة رقم 1224)

(4)	معيار البيانات الشرحية للنظام العالمي المتكامل للرصد (مطبوع المنظمة رقم 1192)

(5)	الاتحاد الإقليمي السادس (أوروبا) - الدورة السابعة عشرة (مطبوع المنظمة رقم 1210)

(6)	الموقع الشبكي للنظام WIGOS: https://community.wmo.int/activity-areas/WIGOS

(7)	الموقع الشبكي للمراكز الإقليمية للأرصاد الجوية التابعة للمنظمة (WMO): https://community.wmo.int/rwc

(8)	بوابة التعلم للنظام WIGOS

(9)	بوابة EUCOS: https://eucos.dwd.de/ravi/#SurfaceStationsSelectionPlace:%7B%7D

## المرفق الأول

### توزيع الوظائف وانتماءات الأعضاء (مايو 2024، تم التحديث في تموز/يوليه 2024)

| مركز إقليمي للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة | البوسنة والهرسك | الاتحاد الروسي وبيلاروس وكازاخستان | رومانيا | تركيا | EUMETNET شبكة مرافق الأرصاد الجوية الأوربية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الوظائف | البيانات الوصفية&WDQMS | البيانات الوصفية&WDQMS | البيانات الوصفية&WDQMS | البيانات الوصفية&WDQMS | البيانات الوصفية&WDQMS |
| الأعضاء المنتسبون المقترحون | 1- ألبانيا 2- بلغاريا 3- تركيا | 1- أرمينيا 2- بيلاروس 3- الاتحاد الروسي 4- كازاخستان* 5- قيرغيزستان* 6- تركمانستان* 7- طاجيكستان* 8- أوزبكستان* | 1- جمهورية مولدوفا 2- أوكرانيا 3- موناكو 4- أندورا 5- الجمهورية العربية السورية 6- إسرائيل | 1.أذربيجان 2- جورجيا 3- الأردن 4- لبنان 5- البوسنة والهرسك | أعضاء يومتنيت |

* تغطيها حاليا RWCs RA II

## خطة تنفيذ RWCs في RA VI

### 1.	مقدمة

وبالنظر إلى الأهمية العالية والأدوار الحاسمة للمراكز الإقليمية للنظام WIGOS (RWCs) لتنفيذ النظم العالمية المتكاملة للرصد في المنطقة وفي البلدان الأعضاء، قررت الدورة السابعة عشرة للجمعية الراديوية السادسة التي عقدت في عام 2018 إنشاء مراكز إقليمية للاتصالات المتنقلة في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، يعرف النشر التشغيلي ل RWCs بأنه أحد المجالات الستة الرئيسية ذات الأولوية لأنشطة الخطة التشغيلية الأولية للنظام WIGOS للفترة 2020-2023.

وتؤدي المراكز الإقليمية المعنية بالأسلحة الكيميائية دورا حاسما في النهوض بتنفيذ النظم العالمية المتكاملة للرصد على الصعيدين الوطني والإقليمي، حيث توفر التنسيق والدعم التقني على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي للأعضاء.

وتعرف الوظائف الإلزامية لمراكز المياه الإقليمية بأنها إدارة البيانات الشرحية في نظام مراقبة جودة البيانات في النظام العالمي المتكامل للرصد (OSCAR)/Surface ورصد جودة البيانات باستخدام نظام رصد جودة البيانات (WDQMS) التابع للنظام WIGOS. ستؤدي RWCs وظائف التقييم وإدارة الحوادث ضمن وظيفة جودة البيانات باستخدام أداة الويب WDQMS ونظام إدارة الحوادث (IMS)، أو أدوات تكميلية أخرى. ويمكن أن تضطلع لجنة الأسلحة الملكية بوظائف اختيارية إضافية، مثل أنشطة تنمية القدرات، ودعم تنسيق المشاريع الإقليمية/دون الإقليمية وغيرها من المهام المتعلقة بالنظم العالمية المتكاملة للرصد (WIGOS).

نظمت أمانة المنظمة (WMO) حلقة عمل مختلطة بشأن RWCs في RA VI في جنيف، سويسرا، يومي 14 و15 آذار/ آذار/مارس 2023 لاستعراض ومناقشة ومواصلة تطوير وثيقة مفاهيمية وخطة تنفيذ كنشاط في مرحلة البدء لإنشاء وتشغيل RWCs في RA VI مع ممثلي الأعضاء الراغبين في استضافة RWCs، هذا هو RWCs المرشحة.

وقدمت أدوات النظام WIGOS ووظائف RWC والموارد المطلوبة في حلقة العمل للمشاركين من المراكز الإقليمية المرشحة. وأعدت المنظمة مشروع مفهوم اتفاقية الأسلحة البيولوجية من أجل إنشاء وتشغيل مراكز المياه الإقليمية في الجمعية الراديوية السادسة تمشيا مع دليل النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (WMO) (دليل النظم العالمية المتكاملة للرصد (WIGOS) (مطبوع المنظمة رقم 1165) من جانب المنظمات الإقليمية المرشحة. ويصف مشروع الوثيقة المفاهيمية ل RWC هيكل شبكة RWCs في RA VI لأداء وظائف إدارة البيانات الشرحية الموزعة ورصد الجودة باعتبارها وظائف إلزامية لتغطية جميع أعضاء جمعية الاتصالات الراديوية.

وقد تم تحديد قدرات ومتطلبات صناديق الأسلحة الملكية بشكل عام، في الوثيقة المفاهيمية، مع مراعاة البنية التحتية التقنية والموارد البشرية والمالية للأعضاء الذين أنشأوا مراكز الأسلحة الإقليمية: البوسنة والهرسك وكازاخستان والاتحاد الروسي وبيلاروس ورومانيا وتركيا. وستعمل يومتنت أيضا كمركز للأرصاد الجوية لأعضاء يومتنيت على النحو المحدد في الوثيقة المفاهيمية.

وستقدم الوثيقة المفاهيمية وخطة التنفيذ إلى الفريق العامل المعني بالرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات التابع للرابطة الإقليمية السادسة لاستعراضهما وإقرارهما. وبعد ذلك، سيقدم الفريق العامل المعني بالإجراءات INF الوثيقة المفاهيمية وخطة التنفيذ إلى فريق الإدارة التابع للتنظيم الإقليمي السادس للموافقة عليهما. بعد الموافقة على وثيقة المفهوم وخطة التنفيذ من قبل RA VI MG، سيتم تنفيذ عملية التطبيق والتعيين ل RWCs على النحو المحدد في الأقسام أدناه.

### 2.	إشراك جميع أعضاء RA VI

وستكون مشاركة جميع أعضاء الجمعية الإقليمية السادسة حاسمة بالنسبة لعمليات الاتحادات الإقليمية الراديوية. لذلك، سيتم تنفيذ الإجراءات التالية نحو هذه المشاركة:

(1)	وعلى جميع أعضاء الجمعية الإقليمية السادسة ترشيح أو تحديث نقاط الاتصال الوطنية الخاصة بهم من أجل النظم العالمية المتكاملة للرصد (WIGOS) وOSCAR/Surface ونظام إدارة الجودة WDQMS.

(2)	وستقوم أمانة المنظمة (WMO) بتسجيل الأفرقة الإقليمية ونقاط الاتصال الوطنية الخاصة بنظام WDQMS من جميع الأعضاء في نظام الرصد الدولي.

(3)	وستقوم الجهات المرشحة للمؤتمر بوضع الإجراءات وسير العمل لعمليات اتفاقية الأسلحة الملكية بما في ذلك أدوار ومسؤوليات المنسقين المرشحين، إذا لزم الأمر، بدعم من أمانة المنظمة (WMO) وضع الإجراءات وسير العمل لعمليات RWCs بما في ذلك أدوار ومسؤوليات المنسقين المعتمدين وجميع الأعضاء.

(4)	وستنظم أمانة المنظمة (WMO) دورات تدريبية وحلقات عمل إقليمية محددة لتحسين وعي ومعرفة أعضاء الجمعية الراديوية السادسة، ولا سيما جهات الاتصال الوطنية المعنية بالنظام الخارجي لتنسيق الاتصالات (OSCAR/Surface ونظام إدارة الجودة العالمي لإدارة الجودة بشأن عمليات اتفاقية الأسلحة الملكية الشراعية وأدوات النظام (OSCAR/Surface، والأداة الشبكية لنظام WDQMS، ونظام إدارة الحوادث) لضمان حصولهم على ما يكفي من الوعي والمعرفة والخبرة بشأن أدوارهم في تحديد القضايا وحلها بالتعاون مع مراكز العمل الإقليمية في إطار هذه العملية.

(5)	وستقوم جمعية الاتصالات الراديوية السادسة بتخطيط وتنظيم أنشطة أخرى لتنمية القدرات من أجل جهات الوصل الوطنية المعينة حديثا، بالتعاون مع مراكز العمل الإقليمية وأمانة المنظمة (WMO) بما في ذلك المكتب الإقليمي لأوروبا (ROE) والمراكز الأخرى ذات الصلة بالمنظمة (WMO)، مثل مراكز التدريب الإقليمية (RTCs) والمراكز الإقليمية للأجهزة (RICs) ومراكز نظم المعلومات العالمية (GISCs)، حسب الحاجة.

(6)	ويجب الاتفاق على ترتيبات التوزيع الجغرافي واللغوي لأعضاء الجمعية الإقليمية السادسة لجميع مهام مجلس الصليب الأحمر والطفل. يجب أن يتمتع جميع أعضاء RA VI بإمكانية الوصول إلى وظائف RWC من خلال RA VI RWCs أو من خلال عملية RWC أخرى غير RAC VI.

### 3.	الاستعداد لاستضافة RWC

وسيعمل الأعضاء الذين ينشئون هذه المراكز على تحقيق استعدادهم، بالقدرات والموارد اللازمة، لتشغيل مراكز الأسلحة الملكية في البداية في الوضع التجريبي.

وسيقوم ممثلو الأعضاء المرشحين بوضع مزيد من التفاصيل عن خطة التنفيذ هذه لإنشاء مراكز حقوق العمال وشبكة الأرصاد الجوية الأوروبية وفقا للوثيقة المفاهيمية التي تعد بالتشاور مع الاتحادات الإقليمية المرشحة باتباع دليل النظم العالمية المتكاملة للرصد (WIGOS).

وبالنظر إلى أن كل لجنة من لجان الوظيفتين الإلزاميتين ستؤديهما للأعضاء المنتسبين، ينبغي لكل مرشح أن يخصص الموارد اللازمة من البنية التحتية الأساسية والبنية التحتية التقنية والموارد البشرية والمالية على النحو المحدد بالتفصيل في الوثيقة المفاهيمية.

ستضع RWCs إجراءات وتدفقات عمل تصف مهامها وأنشطتها لوظائف RWC بالإضافة إلى أدوار الأعضاء المنتسبين. وستكون الإجراءات وتدفقات العمل مرفقات للوثيقة المفاهيمية ل RWC.

### 4.	خطوات التنفيذ

سيتم إنشاء وتشغيل RWCs في RA VI باتباع خطوات العمل المحددة أدناه.

وسينظر الفريق العامل السادس للجمعية الراديوية، بالتعاون الوثيق مع الفريق العامل المعني بالأطراف الإقليمية متوسطة المدى التابع للرابطة، وأمانة المنظمة (WMO)، في خطة التنفيذ التي اقترحها الأعضاء الذين يستضيفون مؤتمرات الأسلحة الراديوية.

وسيتبع الأعضاء المضيفون في المؤتمر توصيات وتوجيهات كيانات الجمعية الراديوية السادسة ذات الصلة وأمانة المنظمة (WMO) لمواصلة بلورة مقترح التنفيذ، إن وجد.

4.1.	الموافقة على الوثيقة المفاهيمية وخطة التنفيذ

وبعد وضع الصيغة النهائية للوثيقة المفاهيمية وخطة التنفيذ، ستقدم هذه الوثائق إلى الفريق العامل المعني بالمعلومات INF لاستعراضها وإقرارها. وسينظر في أي اقتراحات وتعليقات يقدمها الفريق العامل المعني باستعراض الوثائق من أجل تحديثها.

عندما يتم اعتماد الوثائق من قبل WG-INF، فإنها ستقدمها إلى RA VI MG لمراجعتها والموافقة عليها. وبعد الموافقة على المجموعة السادسة من الاتحادات الإقليمية، سيقوم رئيس الجمعية الإقليمية السادسة بإبلاغ الأفرقة المرشحة لتقديم طلب رسمي لتكون لجنة إقليمية للاتصالات في الجمعية الإقليمية السادسة.

4.2.	طلب أن يكون RWC

وسيعرب كل مرشح من لجان الأسلحة الملكية عن نيته في أن يعين في وضع تجريبي من قبل الجمعية الإقليمية للاتصالات الراديوية عن طريق إرسال طلب إلى رئيس الجمعية الراديوية السادسة مع إرسال نسخة إلى رئيس اللجنة وإلى الأمين العام للمنظمة (WMO). وفي حالة نقص أي معلومات مطلوبة في هذا الطلب، تبلغ أمانة المنظمة (WMO) المركز الإقليمي (RWC) المرشح عن وجه (أوجه) القصور، ويجب أن يكفل المركز الإقليمي (RWC) تقديم المعلومات المفقودة قبل مواصلة تقييم الطلب.

وكما هو معرف في دليل النظم العالمية المتكاملة للرصد (WIGOS)، ينبغي أن يشتمل الطلب على خطاب نوايا ينص بوضوح على استعداد المرشح وقدرته على توفير وظائف RWC ومرفق (المرفق الأول) يحتوي على المعلومات التالية (وهذا ينطبق أيضا على فرادى أعضاء RWC الافتراضية التي ستؤدي بشكل جماعي وظائف RWC):

(1)	اسم البلد والاتحاد الإقليمي التابع للمنظمة WMO واسم المنظمة وعنوانها الكامل؛

(2)	الانتساب (الجهات الراعية وأصحاب المصلحة والوكالات الشريكة وغيرها) على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية؛

(3)	ولاية المركز ذات الصلة بأنشطة النظام WIGOS (الوظائف الإلزامية والاختيارية)؛

(4)	الاتصال بالمراكز القائمة ذات الصلة التابعة للمنظمة WMO، ولا سيما المراكز الإقليمية؛

(5)	الموقع الشبكي للمركز الذي يعرض الأنشطة ذات الصلة بالنظام (WIGOS)؛

(6)	الأنشطة التشغيلية الجارية ذات الصلة بتطبيق المركز الإقليمي RWC (تبعاً للوظائف الإلزامية والاختيارية للمركز الإقليمي RWC)؛

(7)	وزع الموظفين/الموارد البشرية المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بالمركز الإقليمي RWC (الإدارة والفئات العلمية والفنية والإدارية)؛

(8)	وصف المرافق الحالية، والأساسيات الضرورية، والبنية التحتية المادية وأنظمة الاتصال ذات الصلة بالوظائف الإلزامية والاختيارية للمركز الإقليمي RWC؛

(9)	استراتيجية التمويل لضمان استدامة المركز الإقليمي RWC في المدى الطويل؛

(10)	الإقليم الجغرافي/ الاقتصادي/ اللغوي الذي تقدم له الوظائف؛

(11)	نوع RWC (RWC واحد متعدد الوظائف أو RWC افتراضي / موزع (شبكة RWC) مقدمة من مجموعة / اتحاد من الأعضاء)

(12)	مدير RWC المقترح (الاسم والمنصب وجهات الاتصال والسيرة الذاتية)

(13)	أصحاب المصلحة الذين يشاركون في العمليات الجارية والمخططة لها للمركز الإقليمي RWC

(14)	جهة/ جهات الاتصال الوطنية ذات الصلة

(15)	مقترح اتفاقية الأسلحة الملكية:

(أ)	من إعداد (اسم الشخص ومنصبه)

(ب)	معتمد من قبل (الاسم، المنصب)

(ج)	مسؤول تنفيذي في RWC (الاسم، المنصب)

(د)	اختصاصات RWC

(هـ)	مدة التنفيذ

(و)	ميزانية RWC

(ز)	مصادر التمويل‬

(ح)	قائمة الأنشطة والنتائج المتوخاة والنتائج والمعالم البارزة والموارد اللازمة والمخاطر ذات الصلة

(ط)	الوثائق الإضافية التي توضّح خبرة المنظمة المرشّحة وقدرتها على أداء الوظائف الموصوفة.

(16)	المعلومات الإضافية حسب الاقتضاء.

وينبغي لكل لجنة من مراكز الموارد الإقليمية استعراض المعلومات المتاحة في المرفق الأول وتحديثها، إذا لزم الأمر.

وينبغي أن تكون معلومات الاتصال المحدثة للأشخاص الرئيسيين في المؤتمرات الإقليمية والأعضاء المنتسبين متاحة على منصة يسهل الوصول إليها، مثل الصفحة الشبكية للأعضاء المضيفين أو صفحة المؤتمر الإقليمي لمجتمع النظام (WIGOS).

4.3.	تقييم الطلبات

وعندما يقدم مركز راسلتان مرشح طلبا، يقيم هذا الطلب فريق تقييم يوافق عليه رئيس اللجنة الدولية المعنية بالمعلومات (INFCOM)، بالتشاور مع رئيس الجمعية الراديوية السادسة في إطار عملية تنسقها أمانة المنظمة (WMO) على النحو المحدد في دليل النظم العالمية المتكاملة للرصد (WIGOS).

تُقدّم نتائج عملية التقييم، مشفوعة بتوصية بقبول/ رفض الطلب المقدم، إلى رئيس اللجنة (INFCOM) للتصديق عليها نيابةً عن اللجنة (INFCOM)، وتُحال بعدئذٍ إلى الأمين العام للمنظمة (WMO). ويبلغ الأمين العام رئيس الجمعية الإقليمية السادسة والممثل الدائم للبلد مع المنظمة (WMO) (المرشح لعضوية اللجنة الإقليمية لأمريكا الوسطى) بتوصية اللجنة INFCOM.

4.4.	تعيين المراكز الإقليمية (RWCs) في الوضع التجريبي

وإذا تبين نجاح الطلب بعد التقييم التقني لطلبات اتفاقية الأسلحة البيولوجية وتقييم الأسلحة البيولوجية من قبل لجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات (INFCOM) على النحو المحدد في دليل النظم العالمية المتكاملة للرصد (WIGOS)، ستدعى الجمعية الإقليمية للاتصالات الراديوية VI إلى تعيين اتفاقية الأسلحة الملكية الجديدة في وضع تجريبي باتباع خطوات العمل على النحو المحدد في دليل النظم العالمية المتكاملة للرصد (WIGOS).

وقبل التعيين، ستتفق RA VI MG و RWC ذات الصلة على تاريخ أولي للمرحلة التجريبية مع مراعاة الجدول الزمني المقترح في خطة التنفيذ التي سيتم إبلاغها إلى جميع أصحاب المصلحة.

### 5.	تشغيل RWCs في الوضع التجريبي

وبعد تعيين الجمعية الراديوية السادسة، ستبدأ اللجان الإقليمية للاتصالات والأعضاء في أداء المهام المطلوبة وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

ستؤدي RWCs والأعضاء المنتسبون وظائفهم على النحو المحدد في المواد التنظيمية والإرشادية ذات الصلة، ووثيقة المفهوم، والإجراءات وسير العمل الذي يوضح الخطوات التشغيلية لكل RWC والأعضاء المنتسبين.

وإذا لزم الأمر، ستقدم أمانة المنظمة (WMO) دعما وتوجيها إضافيين إلى مراكز العمل الإقليمية فيما يتعلق بعملياتها.

### 6.	الأنشطة الرامية إلى إنشاء RWC في الوضع التجريبي (2025-2022)

ويقدم المرفق الثاني لهذه الوثيقة جدولا بالأنشطة المخطط لها من أجل العمليات التجريبية لصناديق الأسلحة التقليدية في الجمعية الراديوية السادسة مع جدول زمني مؤقت. يجب اعتبار الجدول الزمني المقترح جدولا زمنيا ديناميكيا يمكن تحديثه اعتمادا على تقدم التنفيذ وظروفه.

| خطة التنفيذ للمراكز الإقليمية للنظام WIGOSS في جمهورية أرمينيا السادس - المرفق الأول |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بنود | البوسنة والهرسك | الاتحاد الروسي وبيلاروس وكازاخستان | رومانيا | تركيا | EUMETNET |
| 1- اسم البلد واسم المنظمة والعنوان الكامل |  |  |  |  |  |
| 2- الانتساب (الجهات الراعية وأصحاب المصلحة والوكالات الشريكة وغيرها) على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية؛ |  |  |  |  |  |
| 3- ولاية المركز ذات الصلة بأنشطة النظام WIGOS (الوظائف الإلزامية والاختيارية)؛ |  |  |  |  |  |
| 4- الاتصال بالمراكز القائمة ذات الصلة التابعة للمنظمة WMO، ولا سيما المراكز الإقليمية؛ |  |  |  |  |  |
| 5- الموقع الشبكي للمركز الذي يعرض الأنشطة ذات الصلة بالنظام (WIGOS)؛ |  |  |  |  |  |
| 6- الأنشطة التشغيلية الجارية ذات الصلة بتطبيق المركز الإقليمي RWC (تبعاً للوظائف الإلزامية والاختيارية للمركز الإقليمي RWC)؛ |  |  |  |  |  |
| 7- وزع الموظفين/الموارد البشرية المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بالمركز الإقليمي RWC (الإدارة والفئات العلمية والفنية والإدارية)؛ |  |  |  |  |  |
| 8- وصف المرافق الحالية، والأساسيات الضرورية، والبنية التحتية المادية وأنظمة الاتصال ذات الصلة بالوظائف الإلزامية والاختيارية للمركز الإقليمي RWC؛ |  |  |  |  |  |
| 9- استراتيجية التمويل لضمان استدامة المركز الإقليمي RWC في المدى الطويل؛ |  |  |  |  |  |
| 10.الإقليم الجغرافي/ الاقتصادي/ اللغوي الذي تقدم له الوظائف؛ |  |  |  |  |  |
| 11- نوع RWC (RWC واحد متعدد الوظائف أو RWC افتراضي/ موزع (شبكة RWC) مقدمة من مجموعة/ اتحاد من الأعضاء) |  |  |  |  |  |
| 12- مدير RWC المقترح (الاسم والمنصب وجهات الاتصال والسيرة الذاتية) |  |  |  |  |  |
| 13- أصحاب المصلحة الذين يشاركون في العمليات الجارية والمخططة لها للمركز الإقليمي RWC |  |  |  |  |  |
| 14- جهة/ جهات الاتصال الوطنية ذات الصلة |  |  |  |  |  |
| 15- مقترح اتفاقية الأسلحة الملكية: من إعداد (اسم الشخص ومنصبه) معتمد من قبل (الاسم، المنصب) مسؤول تنفيذي في RWC (الاسم، المنصب) اختصاصات RWC مدة التنفيذ ميزانية اتفاقية الأسلحة الملكية؛ مصادر التمويل‬ قائمة الأنشطة والنتائج المتوخاة والنتائج والمعالم البارزة والموارد اللازمة والمخاطر ذات الصلة الوثائق الإضافية التي توضّح خبرة المنظمة المرشّحة وقدرتها على أداء الوظائف الموصوفة. |  |  |  |  |  |
| 16- المعلومات الإضافية حسب الاقتضاء. |  |  |  |  |  |
| 17.معلومات الاتصال بالأشخاص الرئيسيين في RWC |  |  |  |  |  |

| خطة تنفيذ المراكز الإقليمية للنظام WIGOSS في الجمعية الإقليمية للاتصالات الراديوية - المرفق الثاني الأنشطة الرامية إلى إنشاء RWC في الوضع التجريبي (2025-2022) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة / النشاط | المهام | الوكالة المسؤولة | الجدول الزمني | ملاحظات |
| 1- مرحلة البدء/ الإجراءات التحضيرية | 1-1 اجتماع تمهيدي ل RWCs في الجمعية الإقليمية السادسة |  أمانة المنظمة (WMO) (فرع النظام WIGOS بدعم من قواعد الاشتباك) | 29 أيلول/سبتمبر 2022 | حرر بمشاركة ممثلين من شبكة الأرصاد الجوية الأوروبية، والأعضاء المرشحين لاستضافة المؤتمرات الإقليمية (RWCs المرشحة)، TT-WIGOS |
|  | 2-1 وضع مشروع مفهوم ل RWCs في RA VI |  أمانة المنظمة (WMO) (فرع النظام WIGOS بدعم من قواعد الاشتباك) | س2022 4 | صاغتها أمانة المنظمة (WMO) استنادا إلى التعليقات الأولية من المراكز الإقليمية المرشحة وشبكة الأرصاد الجوية الأوروبية وفريق العمل المعني بالنظم العالمية المتكاملة للرصد (TT-WIGOS) |
|  | 3-1 تنظيم ورشة عمل RA VI RWC |  أمانة المنظمة (WMO) (قواعد الاشتباك بدعم من فرع النظام WIGOS) | 14 و 15 آذار/مارس 2023 | تمت مناقشة مسودة مفهوم RWC وخطة التنفيذ وتطويرها من قبل ممثلي RWCs المرشحة و EUMETNET و WG-INF و TT-WIGOS لتقديم RA VI MG عبر WG-INF |
|  | 4-1 وضع اللمسات الأخيرة على مفهوم RWC وخطة التنفيذ |  RWCs المرشحة | نهاية آذار/مارس 2023 | بدعم من أمانة المنظمة (WMO) وتعليقات من شبكة EUMETNET |
|  | 5-1 مراجعة وإقرار مفهوم اتفاقية الأسلحة الملكية وخطة التنفيذ |  WG-INF | س2023 2 | تحت تنسيق أمانة المنظمة (ROE) |
|  | 6-1 الموافقة على مفهوم RWC وخطة التنفيذ |  RA VI MG | الربع الثاني/ الثالث من عام 2021 | ورقة مقدمة من فريق العمل المعني بالمعلومات INF، بتنسيق من أمانة المنظمة (ROE) |
|  | 7-1 الطلب الرسمي من قبل RWCs المرشحة |  الأعضاء الذين يؤسسون RWCs | الربع الثاني/ الثالث من عام 2023 | تحت تنسيق أمانة المنظمة (ROE) |
|  | 8-1 تقييم الطلبات |  رئيس INFCOM ورئيس RA السادس | الربع الثالث من عام 2023 | بتنسيق من أمانة المنظمة (WMO) |
|  | 9-1 تعيين المراكز (RSMCs) |  RA VI MG | الربع 4 من العام 2023 |  |
| 2- مرحلة البدء / أنشطة الاستعداد | 1-2 تخصيص الموارد البشرية |  الأعضاء الذين يؤسسون RWCs | الربع الثاني/ الثالث من عام 2023 | توجيهات من الأمانة، إذا لزم الأمر |
|  | 2-2 تخصيص الموارد التقنية |  |  |  |
|  | 3-2 تخصيص الموارد المالية |  |  |  |
|  | 4-2 ترشيح/تحديث نقاط الاتصال الوطنية ذات الصلة بالنظام WIGOS |  أعضاء الاتحاد الإقليمي السادس بدعم من أمانة المنظمة (WMO) | جارٍ | ترصدها أمانة المنظمة (WMO) |
|  | 5-2 تسجيل WDQMS-NFPs في IMS |  أمانة المنظمة | الربع الثاني/ الثالث من عام 2023 | الترشيحات التي يحتاجها الأعضاء؛ ستكون عملية مستمرة للحفاظ على تحديث WDQMS-NFPs |
| 3- مرحلة التدريب | 1-3 التدريب على WDQMS و IMS لموظفي RWCs و WDQMS-NFPs |  أمانة المنظمة (WMO) (فرع النظام WIGOS بدعم من قواعد الاشتباك) | الربع الثالث/ الرابع من عام 2023 | ورشة تدريبية (هجينة) |
|  | 2-3 أنشطة تنمية القدرات الأخرى |  يُحدد فيما بعد | يُحدد فيما بعد | بناء على متطلبات الأعضاء |
| 4- التشغيل في الوضع التجريبي / بدء عمليات RWCs التجريبية | 1-4 التماس "الضوء الأخضر" لانطلاق المباراة وإبلاغ جميع أعضاء الجمعية الراديوية السادسة |  يقوم فريق العمل المعني بالإجراءات INF (أو TT-WIGOS) بإبلاغ الفريق العامل المعني بالتنفيذ الناجح للخطة ويسعى للحصول على تأكيد لبدء العمل | الربع 4 من العام 2023/ الربع 1 من العام 2024 | بعد التقييم التقني الناجح وعملية التعيين، سيبدأ التشغيل في الوضع التجريبي ؛ تحت تنسيق أمانة المنظمة (ROE) |
|  | 2-4 الانطلاق الفعلي لعمليات RWCs في الوضع التجريبي |  الأعضاء الذين يستضيفون RWCs | الربع 4 من العام 2023/ الربع 1 من العام 2024 | بالتعاون مع أمانة المنظمة (WMO) |
| 5- التشغيل في الوضع التجريبي / وضع خطة للانتقال إلى RWC تعمل بكامل طاقتها | 1-5 اجتماعات التنسيق بين RWCs |  الأعضاء الذين يستضيفون مؤتمرات RA VI RWCs بدعم من الأمانة | 2024 | تحت تنسيق أمانة المنظمة (ROE) |
|  | 2-5 إعداد تقارير منتظمة |  مركز إقليمي للنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (WIGOS) | 2024 | إلى فريق الإدارة التابع للاتحاد الإقليمي السادس وأمانة المنظمة (WMO) |
|  | 3-5 تطوير خطة الانتقال بما في ذلك التدقيق |  RWCs | الربع الأول/ الثاني من عام 2025 | بالتعاون مع أمانة المنظمة (WMO) |

ــــــــــــــــــــــــــــــ

يتم تشغيل برنامج EUCOS حاليا من قبل مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة اعتبارا من آذار/مارس 2023.

والنسخة السابقة من دليل النظم العالمية المتكاملة للرصد متاحة في الرابط الآن. النسخة المحدثة التي وافقت عليها EC-76 والتي تستخدم كمرجع لهذه الوثيقة المفاهيمية ستكون متاحة في هذا الرابط قريبا.

في المرحلة الحالية، هناك أربعة مراكز عالمية لبرنامج العمل الوطني تقدم نتائج مراقبة الجودة مثل WQMCs:

- المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى (ECMWF)

- خدمة الطقس الألمانية (DWD)

- الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية (JMA)

- والمراكز الوطنية للتنبؤ البيئي (NCEP) بالولايات المتحدة؛